План Устойчивого Развития сообщества села Чайгарагашлы

Дивичинский район Азербайджанская Республика

на 2005 – 2008 годы

2005

## Содержание

Содержание	2

Краткая история сообщества	3

Процесс подготовки плана	3

Перспективы сообщества в будущем	3

Задачи, требующие своего решения	3

Сильные и слабые стороны сообщества	3

План работ	3

Наименование работ	3

Альтернативный сценарий	3

Заключение	3

Приложение 1. Помощь, требуемая от доноров для выполнения проектов	3

Приложение 2. Анкета распространенная в сообществе	3

## Краткая история сообщества

Территория проживания сообщества расположена в 1 км. от Каспийского моря. Село называемое Чайгарагашлы находится в 15-16 км. от районного центра. Это село относится к территориально – административной единице Гельгушчу. На этой территории располагается 6 сел. Село Чайгарагашлы расположено на берегу реки Вяльвялячай, которая отделяет ее от территории Хачмаского района. Селом управляет орган сельского муниципалитета. Лесной массив, расположенный между селом Чайгарагашлы и Каспийским морем принадлежит лесному хозяйству Девичей. На севере село граничит с Хачмаским районом. Долгие годы остается нерешенной проблема питьевой воды на данной территории, главным образом в селах Гельгушчу, Халилли, Лиман, Аджигарагашлы, Сарван. Несмотря на то, что несколько раз предпринималась попытка бурения артезианских колодцев, они в скором времени приходили в непригодное состояние.

Села, расположенные на данной территории имеют тесную связь с   районными         организациями, учреждениями и управлениями.

Жизнь населения на данной территории выглядит следующим образом.

Питьевая вода привозиться в село на машине. Население в основном занимается рыбной ловлей.

На территории сел Чайгарагашлы и Аджигарагашлы вдоль Каспийского моря располагалась автомобильная дорога в Россию. Появление села относится  к концу 18 началу 19 веков. В середине 20 века большая часть населения занималась животноводством и овцеводством. В последующие годы получило развитие рыболовство и растениеводство.

Население села Чайгарагашлы составляет 463человек. Из них  237 женщин и 226 мужчин.

В возрасте до 16 лет: 145 человек

В возрасте 16–35 лет: 140 человек

В возрасте 35 – 60 лет: 138 человек

В возрасте 60 лет и старше: 40  человек

На землях, принадлежавших жителям общины до 1990 года, развивалось производство сельскохозяйственной продукции, в основном овощеводства. В настоящее время жители не занимаются овощеводством. В 1970 году на территории села были организованы рыбоводческие артели. В настоящее время ни одна артель не работает. После развала Советского Союза население занимается в основном животноводством и выращиванием зерновых культур. В селе функционирует буйволиный  совхоз оставшийся с советских времен.

## Процесс подготовки плана

В подготовке плана принимали участие председатель и члены муниципалитета, представитель исполнительной власти района на данной территории, старейшины и активные члены общины.  Единодушно было отмечено, что при выполнении предусмотренных программ жизнь сообщества намного улучшиться и, прежде всего, будет ликвидирована проблема безработицы.

## Перспективы сообщества в будущем

Наша главная мечта, ликвидация безработицы и чтобы жители села не покидали родные места из-за того, что они не могут найти работу. Мы хотим видеть улучшение в системе образования, чтобы учителя и ученики могли заниматься в соответствующих условиях. Мы хотим, чтобы нам оказывали медицинские услуги на современном уровне. Учитывая, что наше село находиться на берегу моря здесь можно создать условия для развития  туризма. Наличие морского воздуха и целебного песка на берегу, способствует строительству небольшой гостиницы. Отремонтировав заброшенные со времен Советского Союза здания ферм и передав их жителям села можно добиться создания новых овцеводческих и животноводческих хозяйств.

Для предотвращения массового вылова рыбы в Каспийском море, что приводит к уменьшению рыбных запасов, можно создать альтернативное прудовое рыбоводческое хозяйство с перспективой его расширения в дальнейшем. Это самый главный вопрос для улучшения экологии Каспийского моря.

Сооружение моста, через протекающую по территории села реку Вялвялячай одна из самых важных задач. Это очень важно для связи жителей села с соседними селами и Хачмаским районом.

Помощь местным собственникам, которые хотят открыть собственное дело приведет к открытию новых рабочих мест.

## Задачи, требующие своего решения

1.Ликвидация безработицы

2.Открытие новых рабочих мест

3.Развитие прудового рыбоводства

4.Улучшение медицинских услуг

5.Улучшение системы образования

6.Организация службы агросервиса

7.Строительство моста через реку Вялвялячай

8.Защита окружающей среды

## Сильные и слабые стороны сообщества

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| Наличие в селе Чайгарагашлы квалифицированных преподавателей с высшим образованием | Здание школы очень старое, нуждается в капитальном ремонте. Необходимо обеспечение школы современным оборудованием и классными комнатами. |
| Наличие на территории села Чайгарагашлы нескольких искусственных озер. Наличие специалистов в области прудового рыбоводства. | Отсутствие необходимых финансовых средств для создания рыбного хозяйства |
| Наличие на территории села старой овцеводческой фермы, оставшейся с советских времен. | Отсутствие финансовых средств для покупки крупного и мелкого рогатого скота. |
| Наличие в селе Чайгарагашлы медицинского персонала. | Медицинский пункт расположен в старом, заброшенном доме, не отвечающем современным требованиям. Отсутствует медицинское оборудование. |
| Каждому члену семьи был выделен земельный участок. Наличие широких возможностей для развития сельского хозяйства. | Отсутствие техники. Необходимость в обеспечении небольшими тракторами и другим вспомогательным оборудованием. |
| Наличие дороги в Хачмасский район. | Отсутствие моста для перехода через реку Вялвялячай. |
| Наличие ткацких специалистов для производства ковров. | Отсутствие финансовых средств для покупки оборудования для производства ковров. |

## План работ

Эти мероприятия планируется осуществить  в течение  2006-2008 гг.

| № | ## Наименование работ | Период | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство 4 дополнительных классных комнат для школы | 2006 | Муниципалитет |
| 2. | Организация рыбного хозяйства | 2006-2008 | Муниципалитет |
| 3. | Создание скотоводческого и овцеводческого хозяйства | 2006-2008 | Муниципалитет |
| 4. | Строительство медицинского пункта | 2006-2008 | Сообщество |
| 5. | Открытие «Агросервиса» | 2006-2008 | Муниципалитет |
| 6. | Строительство моста | 2006 | Муниципалитет |
| 7. | Открытие цеха по производству ковров | 2006-2008 | Сообщество |

## Альтернативный сценарий

Если в селе не будут осуществлены данные программы

Если не будет осуществлен ремонт школы и построены дополнительные классные комнаты, уровень образования резко упадет. Школа будет в стороне от компьютеризации, уровень знаний будущих поколений будет на низком уровне.

Если не будет организовано искусственное рыбоводческое хозяйство, население села будет продолжать рыбную ловлю в Каспийском море. В случае организации прудового хозяйства 15-20 человек будут обеспечены работой.

Если не будет средств для развития животноводства и овцеводства, существующие фермы окончательно разрушаться и проблема безработицы не будет решена. Если средства будут выделены 10-15 человек будут обеспечены работой.

Если не будет оборудован медицинский пункт, население, как и сейчас, останется без медицинской помощи. Если медицинский пункт будет построен и опытные врачи будут здесь работать проблемы с медициной у жителей сообщества будут решены.

Если не откроется предприятие Агросервиса, земли переданные государством населению не будут обрабатываться. И жители сообщества не смогу заниматься основным видом деятельности – выращиванием зерновых культур и овощеводством.

Если не будет построен мост через реку Вялвялячай жители сообщества не смогут доставлять мясо-мололчную продукцию на рынки Хачмасского района. Из-за отсутствия моста жителиям сообщества приходиться тратить в 3 раза больше времени, чтобы попасть на рынки Хачмасского района.

## Заключение

В процессе разработки плана устойчивого развития села Чайгарагашлы был выявлен потенциал, которым обладает село для обеспечения своего устойчивого развития. Благодаря привлеченности большей части населения, специалистов различных отраслей , предпринимателей и представителей муниципалитета стало возможным грамотное определение важных стратегических направлений данного проекта. Необходимо отметить помощь консультантов Ай Эм Си Консалтинг и руководства районной администрации .

Одна из основных целей разработки плана уже достигнута, - впервые в истории села был подготовлен документ, касающийся проблемы устойчивого развития. А это значит, что реализация такого рода проектов не станет уделом лишь администрации района, а будет интересовать каждого жителя села и таким образом план устойчивого развития данного села будет осуществляться во имя жителей села и будущих поколений.

## Приложение 1. Помощь, требуемая от доноров для выполнения проектов

1. Строительство 4 дополнительных классных комнат для школы

Стоимость проекта 17.000 000 манат (семнадцать млн. манат)

3,035 евро; US$3,540

Руководитель проекта   Тахир Абдулов

| Сообщество | Муниципалитет | Донор |
| --- | --- | --- |
|  | 5% | 95% |

2. Организация рыбного хозяйства

Стоимость проекта 14.000 000 манат (четырнадцать млн. манат)

2,500 евро; US$2,900

Руководитель проекта  Вугар Алиев

| Сообщество | Муниципалитет | Донор |
| --- | --- | --- |
|  | 20% | 80% |

3. Создание скотоводческого и овцеводческого хозяйства

Стоимость проекта 28.000 000 манат (двадцать восемь млн. манат)

5,000 евро; US$5,800

Руководитель проекта  Бахтияр Айдамиров

| Сообщество | Муниципалитет | Донор |
| --- | --- | --- |
|  | 20% | 80% |

4.  Строительство медицинского пункта

Стоимость проекта 12 000 000 манат(двенадцать млн. манат)

2,142 евро; US$2,500

Руководитель проекта Губа Гасанова

| Сообщество | Муниципалитет | Донор |
| --- | --- | --- |
|  | 5% | 95% |

5. Открытие «Агросервиса»

Стоимость проекта 30.000 000 манат (тридцать млн. манат)

5,357 евро; US$6,200

Руководитель проекта Мамед Мамедов

| Сообщество | Муниципалитет | Донор |
| --- | --- | --- |
|  | 5% | 95% |

6.  Строительство моста

Стоимость проекта 11.000 000 манат (одиннадцать млн. манат)

1,964 евро; US$2,300

Руководитель проекта  Орудж Багиров

| Сообщество | Муниципалитет | Донор |
| --- | --- | --- |
| 5% | 5% | 90% |

7. Открытие цеха по производству ковров

Стоимость проекта 10.000 000 манат (десять млн. манат)

1,800 евро; $2,000

Руководитель проекта Махиря Гасанова

| Сообщество | Муниципалитет | Донор |
| --- | --- | --- |
| 5% | 5% | 90% |

## Приложение 2. Анкета распространенная в сообществе

ОЦЕНКА НУЖД СООБЩЕСТВА

Настоящий вопросник составлен с целью изучения социальных и образовательных нужд жителей Дивичинского района. Настоящий вопросник является анонимным, пожалуйста, НЕ указывайте имя и фамилию.

1. Пол:	 МУЖ    ЖЕН

2. К какой возрастной группе Вы относитесь: 	20-25;   26-35;   36-45;   45–65;   65+

3. Назовите селение, в котором Вы проживаете ____________________________________________

4. Вы относите себя к уязвленным слоям населения?     	ДА        НЕТ

Если ответили “ДА”, объясните почему

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5. Вы относите себя к этническим, национальным или другим меньшинствам?    	ДА    НЕТ

Если ответили “ДА” объясните почему

__________________________________________________________________________________________

6. Пожалуйста, оцените Ваши индивидуальные социально-экономические нужды:

Я остронуждающийся 	Я нуждающийся 	 Я живу в достатке

7. Мои индивидуальные социально-экономическиеые нужды:

- Безработица

- Низкая заработная плата

- Плохие условия труда

- Плохая инфраструктура в селении (отсутствие воды, газа, школ, дет.садов и пр.)

- Плохое здоровье, не в состоянии трудиться

8. В моем селении существуют проблемы с

- Социальной и рекреационной сферой

- Окружающей средой или экологией

- Безопасностью или криминалом

- Жилищно-коммунальным хозяйством

- Оказанием услуг

- Транспортом и/или состоянием дорог

- Невозможностью ведения бизнеса и засилием со стороны администрации

9. Вышеуказанные проблемы связаны с сокращением рыбного промысла на Каспийском море в Вашем районе?

ДА	НЕТ

10. Вы допускали идею создания Вашего собственного бизнеса?          ДА	НЕТ

11. Вы допускали идею создания бизнеса совместно с жителями Вашего селения?		ДА	НЕТ

12. Что Вам для этого необходимо?	А. Знания   Б. Деньги   В. Связи   Г. Знания  и деньги

13. Какие знания или навыки Вам необходимо приобрести?

__________________________________________________________________________________________

Спасибо за участие!