# План устойчивого развития

# муниципального образования

# «Проточенский сельсовет»

# 2005-2010 годы

# Содержание

Содержание	2

История и описание села Проточное	3

Описание процесса планирования	5

Видение	6

Основные проблемы	7

СВОТ анализ	8

Приоритеты и план действий	9

Необходимые ресурсы	10

Мониторинг и реализация плана устойчивого развития	13

Приложение 1. Список членов комитета	14

Приложение 2. Анкеты	15

# История и описание села Проточное Лиманского района

# Астраханской области

Село Проточное расположено в северной стороне Лиманского района Астраханской области. Восемьдесят лет назад, в 1923 году, стали селиться в маленьком уголке привольного степного края  рыбацкие семьи, и образовалось село Бантир (ныне село Проточное). Название село получило в честь богатого калмыка Бантир, который имел свой рыбный промысел. Люди с окрестных сел приходили и  нанимались  к нему в работники, но каждый день ездить на работу было неудобно, и поэтому многие стали селиться в селах Вендерево и Бантир.

Первые упоминания о селе Бантир встречаются с 1923 года Михайловского сельсовета Яндыковской волости Астраханского уезда. Село Бантир переименовано в село Проточное Проточенского сельсовета Лиманского района (1952 год), Судачинский сельсовет того же района (1956 г.), Икрянинского района (1963 г.), Лиманского района (1965 г.), Проточенский сельсовет Лиманского района Астраханской области с 1975 года.

Село Проточное расположено с востока на запад вдоль реки Зензелинская протока на возвышенной территории, окруженной с двух сторон водным пространством, что положительно влияет на микроклимат. Площадь водной акватории составляет 2,7 тыс.  га.

Село представляет собой четко выделенную жилую и производственную зону.  В состав жилой зоны входит жилая застройка, представленная одноэтажными жилыми домами с приусадебными  участками.

В селе Проточное 229 хозяйств, проживает 629 человек, из них:

- трудоспособного населения 315 ч или 50% от всего населения;

- пенсионеров 151 ч. или 24% от всего населения;

- детей от 0 до 18 лет 163 ч, что составляет 26%.;

Средний заработок трудоспособного населения составляет 1000 рублей.

Жилые дома расположены по трем улицам: Октябрьская, Кооперативная, Молодежная. Центральной улицей является улица Октябрьская, на которой расположены в основном все административные и социально-культурные учреждения:

- администрация МО «Проточенский сельсовет»

- дом культуры

- средняя школа

- узел связи

Параллельно улице Октябрьская расположена улица Кооперативная, на которой находится фельдшерско-акушерский пункт с физиотерапевтическим и массажным кабинетами, но из-за отсутствия финансирования в скором времени все это может закрыться.

При въезде в село с западной стороны разместился район новостроек и детский сад «Ручеек». Улице дано название Молодежная. Больше половины улицы Кооперативная занимают кирпичные дома, старые каркасно-камышитовые постройки. Кровли домов крыты шифером.

В селе 5 магазинов, из которых один – продовольственный, один – хозяйственный, три – магазина «Товары повседневного спроса», имеется мини-пекарня, обеспечивающая хлебобулочными изделиями село Проточное и другие села района, а также 2 бара.

Трудоспособное население работает в социально-культурных учреждениях села, а также в колхозе «40 лет Октября», хотя деятельность колхоза не развивается из-за отсутствия поддержки. Несмотря на определенные трудности и неудачи в сельском хозяйстве, проточенцы активно ищут новые пути развития сельского хозяйства, не опускают руки и занимаются выращиванием картофеля, томатов и другой продукции.

Практически в каждом дворе развито личное подсобное хозяйство. Так, в ЛПХ граждан имеется 163 головы крупного рогатого скота, в том числе 74 коровы, овец-574 головы, 18 голов  свиней, птица. В летнее время сельчане занимаются в основном выращиванием томатов. В 2004 году к столу граждан отправлено 555 тонн томатов.

Село полностью газифицировано. Исправно работают электрические сети, заасфальтированы дороги, действует водопровод, который порой выключают из-за отсутствия денежных средств. Не работает в основном молодежь, надеясь на личные подворья, но и здесь есть свои трудности. Продукцию выращивают отличную, а реализовывать  некуда, да и цены диктует закупщик. А как хотелось, чтобы был свой минизавод по переработке овощей, а значит,  новые рабочие места, и тогда молодежь не уезжала бы из села.

Администрация сельсовета в своей работе уделяет внимание благоустройству, чистоте и порядку села. Сейчас Проточное – одно из самых благоустроенных сел нашего района. В 2005 году приводится в надлежащий вид пляж – самое любимое место для детворы в летнее время. Ведутся работы по утилизации бытовых твердых отходов, в селе проводятся дни санитарной очистки. Ежегодно проходит конкурс «Двор образцового порядка». Жители села принимают активное участие в озеленении, благоустройстве своих дворовых участков. Красиво отделанные фасады жилых домов, посадки декоративных и фруктовых зеленых насаждений во дворах и палисадниках придают селу привлекательный архитектурно-художественный облик и радуют глаз самих жителей села и гостей.

# Описание процесса планирования

Создание стратегического плана устойчивого развития МО «Проточенский сельсовет» осуществлялось в рамках проекта ЕС КЭП «Устойчивое развитие прикаспийских сообществ Азербайджана, Казахстана, России и Туркменистана». 26 ноября 2004 года стало первым шагом его создания, когда активисты села и представители районной администрации приняли участие в семинаре по устойчивому развитию, который проводила компания АйЭмСи Консалтинг.

Для разработки плана сообществом села была проведена определенная работа, создан Координационный комитет по планированию, в состав которого вошли 6 человек (список членов комитета в Приложении 1). На первом собрании комитет определил график работы, наметил наиболее важные аспекты и проблемы, которым необходимо уделять внимание в ходе планирования, определил социальные группы населения. В течение нескольких месяцев в процесс планирования были вовлечены практически все жители села.

Для сбора информации проводились встречи в неформальной обстановке со всеми социальными группами: в школе с учителями и старшеклассниками, в МДОУ «Ручеек» с родителями воспитанников и работниками детсада, в администрации с предпринимателями и владельцами ЛПХ, в клубе и библиотеке с жителями села. В работе с населением применялись приемы общественного планирования в виде построения различных диаграмм, графиков и схем. В детском саду был проведен конкурс рисунков на тему «Моя малая родина Лиманский район», и три лучшие работы отправлены на районный конкурс рисунков. Проводились общие собрания, где население информировалось о работе над планом устойчивого развития. Комитет подготовил стенд под названием «Ваши предложения по устойчивому развитию нашего села», на котором были помещены фотографии объектов села. Народ, подходя к стенду, выбирал наиболее важные для него объекты и писал свои предложения, идеи и пожелания по улучшению.

Среди населения было распространено более 200 анкет, которые подразделялись на анкеты для взрослого населения (№1) и анкеты для молодежи (№2) (см текст анкет в Приложении 2).

Анализ результатов анкетирования показал следующее.

По анкете №1:

- 81 % жителей надеются, что план устойчивого развития села поможет им;

- острые проблемы, волнующие население - это низкие заработки, отсутствие рабочих мест, высокие цены и их рост, и в то же время низкие цены на выращиваемую населением продукцию (помидоры), так как именно их выращиванием занимается 96 % сельчан.

По анкете №2:

- о начале работы над планом устойчивого развития нашего МО 52 % молодежи узнали на собрании, 7% прочли сообщение в районной газете;

- 93 % молодежи хотят принять участие в разработке плана;

- 71 % молодежи надеются, что план поможет им в улучшении жизни;

- наличие рабочих мест, развлечений, мест для занятий спортом, искусством, культурой, доступ к информации, включая Интернет,  оцениваются молодежью как «очень плохо» и «плохо», удовлетворительно оценена работа кафе;

- проблемы, которые существуют среди молодежи – рост алкоголизма и наркомании;

- на вопрос, что может остановить отток  молодежи из   села, большинство ответило, что родительские корни и создание рабочих мест.

На основании результатов работы с населением и всей собранной информации было сформулировано видение села Проточное, проведен СВОТ-анализ и выявлены слабые и сильные стороны села, внешние возможности и угрозы. Затем определены направления развития, приоритетные проекты для улучшения жизни в селе и планы действий для их реализации.

# Видение

Так как мы являемся жителями этого седла, для нас важно каждое его изменение. Мы хотим видеть свое село через 10 лет с повышенным уровнем жизни для населения, чтобы село было с развитой экономикой, по селу бегало много детей, и повсюду был слышан их смех, снова зацвели сады, а по утрам, как и положено, во всех подворьях пели петухи. В селе будет открыт мини-завод по переработке овощной  продукции, возрождено сельское хозяйство, в том числе колхоз. У населения  появятся:  новые   рабочие места, возможности для культурно-развлекательного отдыха не только для молодежи, но и для пожилых людей. Люди, по утрам идя  на работу, будут знать,  что их труд оценен по достоинству. Построены новые дома для молодых специалистов и молодых семей. Медицинское обслуживание жителей села отличного качества, поэтому население всегда здоровое. А если будет здоровое население, значит, у нас будет здоровое будущее.

# Основные проблемы

В ходе работы было выявлено 5 основных проблем:

1.     Отток молодежи

Основные причины оттока молодежи - отсутствие рабочих мест, жилья, низкий уровень социально-культурного быта населения. Однако есть молодежь, которая имеет сильные корни и продолжает жить в селе. Так сложилось, что на протяжении многих десятилетий в нашем селе проживают целые династии коренных жителей, которые постоянно  разрастаются. Создаются молодые семьи, желающие остаться в родном селе, продолжить дело своих родителей. Многие остаются, несмотря на те трудности и непростые условия, в которых приходится жить и выживать.

2. Отсутствие предприятий, развивающих экономику

На территории села имеются все предпосылки для развития предприятий малого и среднего бизнеса. Имеются рыбные ресурсы – основная база для развития рыбопромышленных предприятий, водные ресурсы площадью 2700 га, земли и пастбища для выращивания сельскохозяйственной продукции 5900 га, есть сырье для развития производства строительных материалов (глина – саманный кирпич, камыш), привлекательные ландшафты, водоемы и биологические ресурсы для развития туризма. Есть все условия и инженерная инфраструктура для создания в селе мини предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Развитию малого бизнеса и сельского хозяйства препятствуют несовершенство системы кредитования, неорганизованный сбыт сельскохозяйственной продукции (сдача помидоров проходит стихийно, без контроля над  ценами), слабая работа маркетинговой службы.

3. Низкий уровень социально-культурной жизни села

В селе имеются объекты социальной сферы, но все они нуждаются в улучшении. Клуб

Находится в аварийном состоянии из-за недостаточного финансирования со стороны районной и областной администраций. Необходимо приобрести музыкальную аппаратуру и организовать работу кружков, привлечь специалистов (музыканта).

Школа

Необходимо создать и укомплектовать компьютерный  класс, приобрести пособия, учебники, сделать капитальный ремонт, построить спортивную площадку и приобрести спортивный инвентарь. Все это требует финансирования.

Детский сад «Ручеек»

Необходимо финансирование обустройства технического водопровода, капитального ремонта, оснащения необходимыми пособиями, игрушками.

ФАП

Несмотря на наличие хороших специалистов, находится под угрозой закрытия из-за недостаточного финансирования. В селе нет аптеки и специалиста стоматолога, что крайне необходимо для получения нормальных медицинских услуг.

4. Неудовлетворительное состояние дороги и моста. Необходимо финансирование на уровне федерального бюджета.

5. Экологические проблемы включают в себя зарастание водоемов камышом и отсутствие системы сбора и утилизации бытовых отходов. Для организации прокоса рек и протоков нужна техника и финансирование работ.

# СВОТ анализ

СВОТ анализ – это определение сильных и слабых сторон сообщества, а также внешних возможностей и угроз. Источники, использованные при проведении СВОТ анализа, включают в себя информацию, предоставленную в ходе социально-экономического анализа, и знания местного населения, накопленные во время встреч.

Внутренние сильные стороны сообщества

- Наличие природных ресурсов (земля, вода, камыш, биологические ресурсы)

- Благоприятные условия для развития овощеводства (климат, водные ресурсы, земля – все это  подходит для выращивания томатов, перца, арбузов)

- Наличие внутренних водоемов

- Инженерная инфраструктура для развития малого бизнеса (техническая вода, электричество, газ)

- Наличие активных людей, желающих изменить жизнь в селе к лучшему

- Сильные родственные корни жителей села

Внутренние слабые стороны сообщества

- Отсутствие внутренних инвестиций

- Недостаточное развитие экономики села, вследствие чего существует браконьерство ради пропитания.

Внешние возможности

- Наличие позитивных тенденций оживления экономики страны и увеличения спроса на производимую в МО продукцию

- Изменения в законодательной базе в отношении формирования и укрепления бюджетов МО

- Привлечение инвестиционных средств в сельское хозяйство

- Строительство автомагистрали (Заречное-Проточное-Михайловка)

- Повышение привлекательности различных направлений малого бизнеса для местного населения

- Поддержка со стороны районной и областной администраций

- Ипотека для молодых семей  для приобретения и строительства жилья

- Изучение опыта устойчивого развития других территорий

Внешние угрозы

- Слабая работа маркетинговой службы и рыночной инфраструктуры (цены диктуют)

- Неспособность привлечь и удержать квалифицированные кадры

- Несовершенство положений, регулирующих рыболовство

- Экологическая угроза в виде зарастания рек и протоков камышом

# Приоритеты и план действий

Направление 1 – развитие экономики и малого бизнеса

- Создать в селе мини предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции (томатов)

- Обустроить пункт приема овощей

- Создать птицеферму

- Создать предприятие по изготовлению стройматериалом из местного сырья (камыш, глина)

- Развивать предприятия по изготовлению сувенирной продукции для обеспечения занятости в зимнее время

- Развивать рыбные предприятия

Направление 2 – развитие социально-культурной жизни села

- Произвести ремонт клуба, приобрести музыкальные инструменты, привлечь специалиста-музыканта для работы в селе

- Организовать работу кружков, центра по проведению праздников в селе

- Организовать строительство дороги, моста, реконструкцию внутрисельских дорог и тротуаров

- Организовать строительство спортивной площадки на базе школы

- Провести технический водопровод в детсад

- Содействовать сохранению ФАП в селе

- Создать аптеку

- Привлечь специалиста стоматолога для работы в селе

Направление 3 – улучшение экологического состояния села

- Организовать прокос рек и протоков для улучшения их экологического состояния и проточности, что будет способствовать проходу рыб

- Организовать систему сбора твердых бытовых отходов и их утилизации.

# Необходимые ресурсы

| Направление | Проблема | Проекты | Имеющиеся ресурсы | Необходимые дополнительные привлеченные ресурсы | Источники финансирования | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономика – развитие малых предприятий | Отсутствие рабочих мест, отток молодежи | Рыбоводство | - Рыбные ресурсы в водоемах площадью 2,7 тыс. га - Малый флот - Опыт рыбоводства - Возможности производства кормов с использованием собственной сырьевой базы | - Средства для закупки молоди и получения лицензии (ориентировочные затраты 1 млн. руб.) | - Кредиты банка - Собственные средства - Инвесторы - 4. Прочие | - 1.Создание рабочих мест 2.Обеспечение населения рыбой 3.Обеспечение рыбоперерабатывающих предприятий сырьем 4. Возможности производства 120 тыс. т рыбы в год |
|  |  | Производство строительных материалов c использованием камыша | - Местная сырьевая база – камыш - Рабочие - Опыт производства | - Техника для прокоса камыша - Сбыт - Средства для организации производства | - Федеральный бюджет (ФЦП «экология и природные ресурсы») - Кредиты банка - Инвесторы - Собственные средства - Прочие | - Создание рабочих мест - Обеспечение населения плитами для строительства жилых домов и подсобных помещений - Улучшение экологического состояния водоемов |
|  |  | Производство плетеной сувенирной продукции с использованием камыша | - Местная сырьевая база – камыш - Рабочие - Опыт плетения | - Техника для прокоса камыша - Сбыт - Средства для организации производства | 1.Федеральный бюджет (ФЦП «экология и природные ресурсы») - Кредиты банка - Инвесторы 4.Собственные средства | - Создание рабочих мест - Улучшение экологии водоемов |
|  |  | Мини-завод по переработке томатов | - Производственные помещения - Инженерная инфраструктура (газ, электричество, водопровод) - Собственное сырье - Трудовые ресурсы | 1. Материальные вложения, инвесторы | - Собственные средства - Инвесторы - Кредиты банков | - Создание рабочих мест - Обеспечение населения области овощными консервами |
|  |  | Создание и обустройство пункта приема овощей | 1. Часть строительных материалов для обустройства пункта 2. Трудовые ресурсы | 1. Материальные вложения | 1.Кредиты 2. Прочие (Программа «Развитие МО «Лиманский район» до 2007 года) | 1. Плановая сдача овощей 2. Сбыт продукции 3. Создание рабочих мест 4. Обеспечение других регионов овощной продукцией |
|  |  | Создание птицефермы | 1.Пустующие помещения 2. Специалисты | 1. Материальные вложения, инвесторы | 1. Средства инвесторов 2. Собственные средства 3.Областной бюджет 4. Районный бюджет 5. Кредиты банка | 1. Создание рабочих мест 2. Обеспечение населения продукцией |
| Социальная сфера | Неудовлетворительное состояние объектов социальной сферы, отток молодежи | Строительство дороги, моста, реконструкция сельских дорог и тротуаров | 1. Наличие проектной документации 2. Наличие части строительных материалов (ЖБИ - прогоны) | 1. Финансирование работ | 1. Областной бюджет 2. Собственные средства 3. Прочие (Программа «Развитие МО «Лиманский район» до 2007 года) | 1. Укрепление связей с другими территориями 2. Увеличение транспортного потока через село 3. Развитие сбыта продукции 3. Благодарность водителей, так как личный транспорт прослужить дольше |
|  |  | Создание центра по проведению праздников на базе клуба | 1. Строительные материалы (шифер 180 листов) 2. Выделенное финансирование из районного бюджета в размере 110 тыс. рублей в 2006 году | 1. Средства для ремонта клуба и оснащения центра 2. Специалисты | 1. Областной бюджет 2. Районный бюджет 3.Собственные средства 4. Прочие | 1. Улучшение качества жизни сельской молодежи и как следствие снижение оттока из села 2. Создание рабочих мест 3. Эффективное использование пустующих помещений |
|  |  | Создание школьных мастерских по профориентации на базе школы | 1. Помещения 2. Производственные станки 3. Специалисты | 1. Помощь в организации | 1. Собственные средства 2 Средства спонсоров 3. Инвесторы | 1. Решение проблем занятости 2. Эффективное использование имеющихся площадей |
|  |  | Строительство спортивной площадки на базе школы | 1. Площадка 2. Трудовые ресурсы | 1. Средства для приобретения спортивного снаряжения | 1. Областной бюджет 2. Районный бюджет 3.Собственные средства 4. Средства спонсоров 5. Инвесторы. | 1. Улучшение качества жизни 2. Улучшение здоровья детей |
|  |  | Детский сад «Ручеек» - строительство технического водопровода и ПРУ | 1. Подвальное помещение 2. Трудовые ресурсы | 1. Средства на приобретение строительных материалов (120 метров труб, спецоборудование – вентиляционная камера) | - Районный бюджет - Областной бюджет - Средства спонсоров 4.Собственные средства (Программа «Развитие МО «Лиманский район» до 2007 года) | 1. Озеленение территории 2. Улучшение качества обслуживания |
|  |  | ФАП |  | Средства на ремонт - ориентировочная стоимость 20 тыс. руб. | - Областной бюджет - 2. Районный бюджет - Собственные средства - Средства спонсоров - Прочие |  |
| Экология | Ухудшение экологического состояния | Организация прокосов рек и протоков | 1. Тракторы и 2 прицепа 2. Трудовые ресурсы | 1. Техника для прокоса рек и водотоков 2. Финансирование работ | 1. Федеральный бюджет (ФЦП «экология и природные ресурсы») 2.Кредиты банка 3.Инвесторы 4.Собственные средства 5. Прочие | 1. Улучшение местной экологии 2. Улучшение проточности водоемов и возможность миграции рыб |
|  |  | Организация системы сбора бытового мусора и его утилизации |  | 1. Помощь в организации системы | - Собственные средства - Средства спонсоров - Прочие | 1. Улучшение санитарного состояния села |

# Мониторинг и реализация плана устойчивого развития

# Комитет будет осуществлять мониторинг и обеспечивать поддержку в реализации плана устойчивого развития, в частности:

- Осуществлять меры по содействию развитию малого бизнеса в селе

- Разрабатывать мероприятия по продвижению инвестиционных проектов

- Содействовать в привлечении инвестиций

- Содействовать в реализации и участии в соответствующих областных и районных целевых программах

- Рассматривать и корректировать план устойчивого развития на регулярной основе

- Систематически информировать жителей села о достигнутых результатах

# Приложение 1. Список членов комитета

- Печерин Владимир Федорович – глава МО «Проточенский сельсовет»

- Абрамова Юзефа Людвиговна – педагог детсада «Ручеек»

- Крашенинникова Марина Владимировна – администратор МО «Проточенский сельсовет»

- Воронина Наталья Петровна – администратор МО «Проточенский сельсовет»

- Кравченко Валентина Геннадьевна – предприниматель

- Дормидонова Татьяна Николаевна – экономист Администрации Лиманского района

# Приложение 2. Анкеты

АНКЕТА № 1 для населения

(Заполните анкету и сдайте ответственному исполнителю)

В настоящее время администрация сельского муниципального образования проводит работу по разработке плана устойчивого развития села. Данное анкетирование проводится для выявления мнения населения о проблемах села и возможностях устойчивого развития.

Просим Вас ответить на нижеприведенные вопросы, поставив «галочку» или оценку в клеточке выбранного Вами ответа. Анкетирование анонимное, но если Вы посчитаете нужным сообщить какие-либо сведения о себе или дополнительные соображения и замечания, мы будем Вам очень благодарны.

| 1 | Знаете ли Вы о начале разработки плана устойчивого развития вашего села? | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Если "да" – откуда Вы о ней узнали? |  |  |
|  | - были на обсуждении, на собрании |  |  |
|  | - было сообщение в районной газете |  |  |
|  | - иначе (как именно?) |  |  |

| 2 | Хотите ли Вы принять участие в разработке этого плана? | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |

| 3 | Как Вы оцениваете работу по разработке плана, если он будет разработан? |  |
| --- | --- | --- |
|  | надеемся, что поможет нам |  |
|  | это все на бумаге, все равно ничего не изменится |  |
|  | затрудняюсь ответить |  |
|  | иначе (как именно?) |  |

| 4 | Почувствовали ли Вы изменения в Вашей жизни в истекшем году? | к лучшему | к худшему | без изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - в доходах |  |  |  |
|  | - в безопасности в селе |  |  |  |
|  | - в жилищно-коммунальной сфере |  |  |  |
|  | - в медицинском обслуживании |  |  |  |
|  | - в торговле |  |  |  |
|  | - в бытовом обслуживании |  |  |  |
|  | - в другом (в чем именно?) |  |  |  |

| 5 | Какие формы выяснения мнения жителей по наиболее острым проблемам используют местные власти? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - проводят опросы населения |  |  |
|  | - проводят регулярные встречи с населением |  |  |
|  | - встречаются с населением по мере возникновения проблемы |  |  |
|  | - ведут прием жителей |  |  |
|  | - другие (какие именно?) |  |  |
|  | Принимаете ли Вы участие в таких опросах, встречах и т.п.? | Да | Нет |

| 6 | Какие проблемы волнуют Вас в наибольшей степени и решения каких из них Вы ждете от реализации плана устойчивого развития (отметьте по три наиболее волнующих и острых)? | волнуют | ждем решения от реализации стратегии |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - низкие заработки |  |  |
|  | - мало мест работы |  |  |
|  | - жилищные проблемы |  |  |
|  | - жилищно-коммунальная сфера |  |  |
|  | - высокие цены и их рост |  |  |
|  | - медицинское обслуживание |  |  |
|  | - безопасность |  |  |
|  | - негде отдохнуть |  |  |
|  | - другое (что именно?) |  |  |

| 7 | К кому Вы обращались для решения своих проблем? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Главе Администрации |  |  |
|  | - депутату органа местного самоуправления |  |  |
|  | - депутату органа районного самоуправления |  |  |
|  | - в иные органы, инстанции (какие?) |  |  |
|  | Принимаете ли Вы участие в опросах, встречах с депутатами и т.п.? | Да | Нет |
|  | Если да, то помогли ли они Вам решить Ваши проблемы? | Да | Нет |

| 8 |  | Есть ли у Вас в селе комитеты (советы) территориального общественного самоуправления, уличные комитеты и т.п.? Укажите, какие. | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Участвуете ли Вы в этих объединениях? | Да | Нет |
|  | Если "нет", то почему ? |  |  |  |
|  | - никто не приглашает |  |  |  |
|  | - нет времени |  |  |  |
|  | - они все равно ничего не могут |  |  |  |
|  | - другое (что именно?) |  |  |  |

| 9 | Достаточно ли у Вас в селе малых предприятий (торговли, бытового обслуживания, производственных и других кооперативов и т.п.) для обеспечения Ваших потребностей? |  |
| --- | --- | --- |
|  | - есть, но не все сферы охвачены |  |
|  | - крайне мало |  |
|  | - затрудняюсь с оценкой |  |
|  | -ваши предложения |  |

| 10 | Как Вы оцениваете их деятельность ? |  |
| --- | --- | --- |
|  | - положительно, они нужны |  |
|  | - отрицательно (высокие цены, плохое качество и др.) |  |
|  | - есть хорошие, есть плохие, но они нужны |  |
|  | - затрудняюсь с оценкой |  |

| 11 | Сообщите, пожалуйста, сведения о себе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пол | муж |  | жен |
|  | Возраст | 15-30 лет | 31-60 лет (для мужчин) 31-55 (для женщин) | более 60 лет (для мужчин) более 55 (для женщин) |
|  | Род деятельности? |  |  |  |
|  | рабочий |  |  |  |
|  | служащий |  |  |  |
|  | госслужащий |  |  |  |
|  | предприниматель |  |  |  |
|  | учащийся |  |  |  |
|  | домохозяйка |  |  |  |
|  | пенсионер |  |  |  |
|  | безработный |  |  |  |
|  | другое (что именно?) |  |  |  |
|  | Доход в семье на 1 чел. в мес. |  |  |  |
|  | До 300 руб. |  |  |  |
|  | 300-500 руб. |  |  |  |
|  | 500-1000 руб. |  |  |  |
|  | 1000-1500 руб. |  |  |  |
|  | более 1500 руб. |  |  |  |

| 12 | Заполните прилагаемое приложение к анкете |
| --- | --- |

СПАСИБО!

АНКЕТА № 2 для молодежи (от 15 до 30 лет)

(Заполните анкету и сдайте ответственному исполнителю)

В настоящее время администрация сельского муниципального образования проводит работу по разработке плана устойчивого развития села. Данное анкетирование проводится для выявления мнения молодежи о проблемах села и возможностях устойчивого развития.

Просим Вас ответить на нижеприведенные вопросы, поставив «галочку» или оценку в клеточке выбранного Вами ответа. Анкетирование анонимное, но если Вы посчитаете нужным сообщить какие-либо сведения о себе или дополнительные соображения и замечания, мы будем Вам очень благодарны.

| 1 | Знаете ли Вы о начале разработки стратегии устойчивого развития Вашего муниципального образования? | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Если "да" – откуда Вы о ней узнали? |  |  |
|  | - были на обсуждении, на собрании |  |  |
|  | - было сообщение в районной газете (радио) |  |  |
|  | - иначе (как именно?) |  |  |

| 2 | Хотите ли Вы принять участие в разработке этой стратегии? | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |

| 3 | Как Вы оцениваете работу по разработке стратегии, если она будет разработана? |  |
| --- | --- | --- |
|  | надеемся, что поможет нам |  |
|  | это все на бумаге, все равно ничего не изменится |  |
|  | затрудняюсь ответить |  |
|  | иначе (как именно?) |  |

| 4 | Как вы оцениваете (от 1 до 5) наличие у молодежи Вашего села следующих возможностей? (1 – не существует или очень плохо, 2 – плохо, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 - отлично) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Возможности |  |
|  | Наличие рабочих мест |  |
|  | Развлечений |  |
|  | Мест для занятий спортом |  |
|  | Занятия искусством/культурой |  |
|  | Доступ к информации (включая Интернет) |  |
|  | Кафе |  |
|  | Другое |  |
|  | Комментарии к одному или двум вопросам, приведенным выше |  |
| Например: озеленить село, создать рабочие места |  |  |

| 5 | Как (от 1 до 5) Вы относитесь к следующим проблемам, которые существуют среди молодежи? Эта проблема увеличивается (+), стабилизируется (0) или снижается (-) | Оценка | + | 0 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Преступления, связанные с насилием |  |  |  |  |
|  | Преступления без насилия |  |  |  |  |
|  | Наркотики |  |  |  |  |
|  | Алкоголизм |  |  |  |  |
|  | Болезни, передаваемые половым путем |  |  |  |  |
|  | Бедность |  |  |  |  |
|  | Другое |  |  |  |  |

| 6 | Вы хотите остаться жить в селе? | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Если «нет», что может заставить Вас остаться жить в селе? |  |  |
|  | Ответ (поставить галочку) |  |  |
|  | Благоприятные условия для жизни |  |  |
|  | Наличие рабочих мест |  |  |
|  | По семейным обстоятельствам |  |  |
|  | Чистота в селе |  |  |
|  | Другое |  |  |

| 7 | Если бы у Вас была возможность реализовать одну идею, чтобы улучшить качество жизни в селе для молодых людей, чтобы Вы сделали? | Ответ (отметить галочкой не более двух) |
| --- | --- | --- |
|  | Открыть предприятия бытового обслуживания (указать конкретно, какие услуги необходимы в первую очередь) |  |
|  | Побольше создать рабочих мест |  |
|  | Построить спортивные площадки |  |
|  | Озеленить улицы, осветить село |  |
|  | Пополнить библиотеку книгами |  |
|  | Другое |  |

| 8 |  | Есть ли у Вас в селе молодежные организации? |  | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Участвуете ли Вы в этих организациях? |  | Да | Нет |
|  | Если "нет", то почему ? |  |  |  |  |
|  | - никто не приглашает |  |  |  |  |
|  | - нет времени |  |  |  |  |
|  | - они все равно ничего не могут |  |  |  |  |
|  | - другое (что именно?) |  |  |  |  |

| 9 |  | Сообщите, пожалуйста сведения о себе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пол |  |  |  | муж | жен |
|  |  | Возраст | 15-17 | 18-20 | 21-25 |  | 26-30 |
|  | Род деятельности? |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочий |  |  |  |  |  |  |
|  | служащий |  |  |  |  |  |  |
|  | госслужащий |  |  |  |  |  |  |
|  | предприниматель |  |  |  |  |  |  |
|  | учащийся |  |  |  |  |  |  |
|  | домохозяйка |  |  |  |  |  |  |
|  | безработный |  |  |  |  |  |  |
|  | другое (что именно?) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ваш средний ежемесячный доход? |  |  |  |  |  |  |
|  | До 300 руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | 300-500 руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-1000 руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000-1500 руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | более 1500 руб. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Заполните прилагаемое приложение к анкете |  |  |  |  |  |  |

СПАСИБО!

Приложение к анкете

(Заполните приложение вместе с анкетой и сдайте ответственному исполнителю)

В таблице приведены наиболее важные объекты села, отметьте «галочкой» 3 наиболее важных по Вашему мнению объекта, которые должны быть включены в план устойчивого развития села.

| № | Наименование объекта |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Школа |  |
| 2 | Детсад |  |
| 3 | Клуб |  |
| 4 | Правление |  |
| 5 | ФАП |  |
| 6 | Водопровод |  |
| 7 | Почта, узел связи |  |
| 8 | Спортивная площадка |  |
| 9 | Хозяйственный водопровод (для полива) |  |
| 10 | Кафе |  |
| 11 | Магазины |  |
| 12 | Пекарня |  |
| 13 | Мини-рынок |  |
| 14 | Библиотека |  |
| 15 | Отделение сбербанка |  |
| 16 | Насосная станция |  |
| 17 | Автостанция |  |
| 18 | Производство (какое именно) |  |
| 19 | Другое |  |
| 20 |  |  |

| Наименование выбранных Вами 3-х объектов | Задачи, которые необходимо решать |
| --- | --- |
| Наименование выбранных Вами 3-х объектов | Какие ресурсы и партнеров на Ваш взгляд нужно привлечь, чтобы реализовать Ваши предложения? |

СПАСИБО!