План действий сообщества поселка Гызылсув, Этрапа Туркменбаши

Ашгабат-Гызылсув

2005

# Признание

Особая благодарность хякимлику этрапа Туркменбаши и лично заместителю хякима Гельдыеву Аллаярхану, арчину поселка Бердыеву Ахуну и его заместителю Бабаеву Мухамеду, активистам сообщества Аннаевой Сапаргуль, Аннаеву Егенмамеду, Атаеву Аширу и старейшинам поселка Гызылсув, а также команде проекта ТАСИС-Ай-Эм-Си в лице руководителя Дэвида Бёртона, за неоценимый вклад в данную работу

# Краткий План действий села Гызылсув

|  | Основные цели |  | Основные мероприятия |  | Срок проекта |  | Требуемые ресурсы (прибл.) |  | Из них, со-финансирование (сумма и тип) |  | Заинтересованные стороны / Потенциальные партнеры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение электричеством поселка Гызылсув | Обеспечение электричеством жителей поселка |  | - Подготовка техзадания на проведение подключения - Исследование дна канала и получение разрешения на проведение проводки - Проведение электрического тока в поселок |  | 18 месяцев |  | $ 150 000+ |  | $ 2000 Предоставление рабочей силы, ремонт и подготовка помещений и другая помощь в организации работ |  | Арчинлык и хякимлик этрапа Туркменбаши, Туркмендениздерьяйоллары, электросеть Туркменбашинского этрапа |  |
| Внедрение на пилотной основе установок по использованию альтернативных источников энергии (и дальнейшее распространение опыта) | Обеспечение электричеством жителей поселка |  | - Ремонт и Подготовка помещений для установки оборудования - Установка и наладка систем ветряной и солнечной энергии |  | 12 месяцев |  | $ 10 000 - 300 000 (в зависимости от требуемой мощности, в среднем $5 за Ватт энергии) |  | $ 2 000 Ремонт и подготовка помещения, предоставление материалов для подготовительных работ, другая помощь в организации работ |  | Арчинлык и хякимлик этрапа Туркменбаши, Туркмендениздерьяйоллары, Балканбалык, |  |
| Обеспечение бесперебойной доставки питьевой воды для жителей села с участием населения | Улучшение обеспечения питьевой водой в селе с участием населения |  | - Подписание договора с Балканбалыком, Туркменденизйоллары для бесперебойной доставки - Ремонт существующей системы хранения воды - Организация сбора средств для покрытия расходов по доставке |  | 6 мес. |  | $ 3 000 |  | $ 2 000 Организация системы сбора средств, рабочая сила для ремонта трубопроводов |  | Арчин и Хякимлик этрапа Туркменбаши, Балканбалык, Туркменденизйоллары |  |
| Внедрение системы управления распределением воды | Улучшение обеспечения питьевой водой Улучшение экономии в водопотреблении |  | - Организация системы распределения воды с участием населения - Закупки трактора с емкостью, водовоза или другого средства транспорта для доставки воды (optional) |  | 6 мес. |  | $1,000 – $10,000 в зависимости от закупки водовоза |  | $1000 Организация встреч и обсуждений по работе системы, сбор средств для обслуживания оборудования |  | Арчин |  |
| Обеспечение водой жителей села | Улучшение обеспечения питьевой водой |  | - Создание, закупка и установка оборудования по очистке воды для питьевых нужд - Разработка и внедрение системы распределения питьевой воды |  | 12 мес. |  | $10 000 – $25 000 в зависимости от используемой технологии очистки |  | $ 5 000 Ремонт здания Частичная оплата оборудования. Сбор средств для поддержания работы. |  | Арчин и Хякимлик этрапа Туркменбаши, Балканбалык |  |
|  | Основные цели |  | Основные мероприятия |  | Срок проекта |  | Требуемые ресурсы (прибл.) |  | Из них, со-финансирование (сумма и тип) |  | Заинтересованные стороны / Потенциальные партнеры |  |
| Внедрение системы доставки топлива | Улучшение доставки топлива в поселок |  | - Подписание договора (-ов) о закупке и поставке дизельного топлива - Организация сбора средств на оплату расходов по оплате - Организация отгрузки и хранения топлива |  | 6 месяцев |  | $ 5 000 |  | $ 5000 Обеспечение сбора средств для доставки Обеспечение средств и рабочей силы ремонта системы отгрузки и хранения топлива |  | Арчин и Хякимлик этрапа Туркменбаши Туркменденизйоллары, Балканбалык |  |
| Внедрение системы управления твердыми отходами с участием населения | Улучшение сбора мусора при участии населения Улучшение санитарного состояния поселка |  | - Приобретение (мини-) трактора с тележкой - Назначение ответственных управляющих, составление расписания и внедрение системы сбора мусора - Строительство мусоросборных пунктов - Проведение обучение вопросам сортировки мусора |  | 12 мес. |  | $ 15 000 |  | $ 5000 Обеспечение стройматериалов и рабочей силы для строительства точек сбора мусора Выбор главного отв. лица, сбор средств на поддержку работы трактора и зарплату водителю. |  | Арчин и Хякимлик этрапа Туркменбаши |  |
| Внедрение системы управления жидкими отходами с участием населения | Улучшение сбора жидких отходов при участии населения Улучшение санитарного состояния поселка |  | - Приобретение автомашины для сбора жидких отходов (или прицепа с емкостью) - Подбор водителя, назначение ответственных - Подготовка для места сброса отходов |  | 12 мес. |  | $ 15 000 |  | $ 5 000 Выбор главного отв. лица, сбор средств на поддержку работы трактора и зарплату водителю. |  | Арчин и Хякимлик этрапа Туркменбаши |  |
| Организация артели по ловле, переработке и продажи рыбной продукции | Обеспечение повышения доходов от ловли частиковых |  | - Организация артели из 10+ рыбацких команд - Закупка оборудования по улучшению ловле рыбы (эхолоты, лодки, сети и т.д.) - Закупка и установка оборудования для хранения (морозильник) и переработки (коптильня) рыбы - Обучение участников методам копчения и другой переработки - Организация маркетинговой цепочки по реализации рыбной продукции |  | до 20 мес. |  | $ 25 000 – $ 80 000 (при вовлечении иностранных экспертов) |  | $ 5 000 Предоставление помещения и ремонтно-подготовительные работы для установки перерабатывающего оборудования. Частичное покрытие средств для приобретения оборудования. Вклад по организации и определению структуры артели |  | Арчин поселка, Рыбнадзор, Балканбалык |  |
|  | Основные цели |  | Основные мероприятия |  | Срок проекта |  | Требуемые ресурсы (прибл.) |  | Из них, со-финансирование (сумма и тип) |  | Заинтересованные стороны / Потенциальные партнеры |  |
| Организация пункта закупки и переработки рыбы | Улучшение доходов женщин и неработающей молодежи от ловли рыбы |  | - Ремонтно-подготовительные работы в помещении для предоставления помещения - Закупка и установка коптильни и морозильников - Разработка и внедрение системы работы, обслуживания и пользования |  | До 12 мес. |  | $ 7 000 + (в зависимости от емкости морозильников) |  | $ 3000 Предоставление помещения и ремонтно-подготовительные работы для оборудования Организация маркетинговой цепочки по реализации |  | Арчин поселка, Рыбнадзор, Ассоциация Балканбалык |  |
| Открытие миниферм по разведению рыбы | Предоставление альтернативных источников доходов Снижение нагрузки на биоресурсы Каспия |  | - Подборка методологии и разработка проектной документации - (доп.) Строительство разводных бассейнов или создание прудов на побережье - Закупка и установка оборудования - Обучение разведению рыбы |  | До 20 мес. |  | $20 000 + (в зависимости от объема производств и количества ферм) |  | $ 3000 Предоставление помещений, материалов и рабочей силы для ремонтно-подготовительных работ, частичное финансирование работ и закупки оборудования. Обучение может быть предоставлено ТОО РИФ в рамках других проектов |  | Арчин поселка, Рыбнадзор, ТОО РИФ, Балканбалык |  |
| Открытие пекарни в Гызылсув | Бесперебойная организация хлебобулочными изделиями |  | - Ремонт и подготовка помещения - Закупка и установка пекарного оборудования - Внедрение системы бесперебойного снабжения топливом и мукой |  | 9 мес. |  | $ 5 000 – (в зависимости от мощности пекарни) |  | $ 2000 Предоставление ремонта здания Доставка и установка оборудования |  | Арчин поселка |  |
| Ремонт и восстановление медицинского центра в поселке Гызылсув | Повышение качества медицинского обслуживания |  | - Ремонт помещения - Закупка и установка медицинского оборудования - Организация сбора средств на поддержание здания и работу оборудования |  | 10 мес. |  | $5000 |  | $ 1000, Предоставление средств на материалы и рабочей силы на ремонт здания, Организация сбора средств на поддержание работы здания и оборуд. |  | Арчин и хякимлик, госпиталь этрапа Туркменбаши |  |
| Развитие сельскохозяйственного производства с использование традиционных технологий (бесполивных) на севере поселка | Развитие альтернативных источников доходов для местного населения |  | - Изучение гидрогеологического состояния почв на наличие подпочвенных пресноводных линз - Обучение местных жителей методам выращивания бахчевых и овощевых культур - Обеспечение новыми семенами и мелким инвентарем |  | 12 мес. |  | $ 3000-5000 |  | $ 1000 Предоставление рабочей силы, частично инвентаря, а также организационная поддержка для организации обучения плюс проживание специалистов |  | Арчин и хякимлик этрапа Туркменбаши, Институт пустынь, животного и растительного мира, сельскохозяйственные консультанты, жители поселка |  |
|  | Основные цели |  | Основные мероприятия |  | Срок проекта |  | Требуемые ресурсы (прибл.) |  | Из них, со-финансирование (сумма и тип) |  | Заинтересованные стороны / Потенциальные партнеры |  |
| Ремонт причала | Обеспечение безопасной загрузки и выгрузки жителей и грузов |  | - Разработка сметной документации по ремонту - Закупка материалов и проведение ремонта - Назначение ответственных по контролю за тех состоянием |  | 10 мес. |  | $7000 |  | $ 2000 Предоставление рабочей силы, частичного финансирования материалов, оборудования (сварочный материал), доставки материалов, кран для поднятия причала |  | Арчин и хякимлик, Туркменданиздерья-йоллары, местные арендаторы судов |  |
| Развитие животноводства в аридных зонах вокруг поселка | Обеспечение доходов населения через развития альтернативной деятельности |  | - Обучение местного населения основам животноводства, включая содержание и кормление животных, а также основам ветеринарии - Обучение местного населения основам устойчивого использования пастбищ |  | 12 мес. |  | $ 5000 |  | $ 1000 Предоставление помещений и житель |  | Арчин и хякимлик, Сельхоз отдел и вет отдел хякимлика |  |
| Обеспечение отопления и электроэнергии в детском саду поселка | Улучшение защиты здоровья 75 детей садика и яслей поселка |  | - Ремонт помещения детсада – яслей - Закупка и доставка оборудования по производству электроэнергии и обеспечению тепла |  | 10 мес. |  | $ 7000-12000 (в зависимости от технологии добычи энергии) |  | $2000-3000 Обеспечение средств на закупку материалов и рабочей силы на ремонт помещения садика, помощь в доставке и установке оборудования, частичное финансирование закупки оборудования, финансирование поддержания технического состояния оборудования |  | Арчин и хякимлик, местные арендаторы судов, Балканбалык |  |
| Развитие туризма в поселке Гызылсув | Предоставление дополнительных доходов населению прибрежной зоны |  | - Предоставление грантов на организацию проживания туристов в частных домах жителей - Организация разрешений и маркетинга услуг по туризму - Организация контроля за чистотой пляжей и других мест отдыха |  | 12-18 мес. |  | $5000-20000 (в зависимости от количества выдаваемых грантов) |  | $2000-3000 Предоставление помещений для размещения туристов, предоставление рабочей силы и часть средств для ремонта. Участие в очистке мест отдыха и контроля за чистотой |  | Арчин и хякимлик, туристические фирмы из Ашгабата |  |
|  | Основные цели | Основные мероприятия |  | Срок проекта |  | Требуемые ресурсы (прибл.) |  | Из них, со-финансирование (сумма и тип) |  | Заинтересованные стороны / Потенциальные партнеры |  |  |
| Организация бесперебойной доставки продуктов и людей | Организация жителями села собственного морского транспорта с участием местного населения | - Приобретение списанного судна и его ремонт - Организация документов и разрешений для плавания в заливе - Организация плана движения |  | 8 мес. |  | $3000-$10000 ( в зависимости от качества ремонта) |  | $1000-$2000 Частичная оплата ремонта судна. Средства на оплату зарплаты судовым мастерам. |  | Арчин и хякимлик, Балканбалык, арендаторы судов |  |  |

Содержание

Признание	2

Краткий План действий села Гызылсув	3

Общая информация о сообществе	9

Географические и климатические данные	9

Социально-экономические данные	10

Социальные объекты и инфраструктура	10

Население и занятость	12

Экономика поселка	13

Исторические сведения	13

Описание процесса планирования	17

План действий сообщества	19

Основные трудности поселка и их ключевые причины	19

Видение сообщества	26

Пути решения проблем	27

Структура выполнения плана действия и график его выполнения	35

Оценка потребностей сообщества в финансировании	37

Источники финансирования	38

Приложение 1.  План действий поселка Гызылсув	39

Приложение 2.  Исторические сведения о поселке Гызылсув (аул Красноводский)	44

Приложение 3.  Проведение исследований по подготовке Плана Действий поселка Гызылсув этрапа Туркменбаши.	46

Приложение 4.  Сводные результаты по проведению исследования в поселке Гызылсув	47

Приложение 5.  Дерево причинно-следственных связей.	56

Приложение 6.  Список группы активистов (лидеров) поселка Гызылсув.	58

Приложение 7.  Рабочий график выполнения мероприятий ПД поселка Гызылсув (в хронологической последовательности).	59

Примечания	61

# Общая информация о сообществе

## Географические и климатические данные

Поселок Гызылсув расположен в центральной части туркменского сектора Каспийского моря на острове Гызылсув, который до 1958 года был частью Красноводского полуострова. Поселок, с координатами 39.47 градусов северной широты и 53.00 градусов восточной долготы, расположен на берегу залива Бековича, в центральной части острова.

Остров имеет в длину 11 км и в ширину достигает максимально 2 км. Поселок Гызылсув расположен в сейсмически-активной зоне Красноводской впадины, где величина ожидаемой сейсмической активности достигает 9 балов по шкале Рихтера.

Согласно наблюдениям местных жителей, в последние годы наблюдается повышение уровня воды и есть вероятность, что остров может быть разделен на две части, Гызыл-сув и Ала-депе.

Климатические условия в поселке характеризуются как относительно мягкие даже по сравнению с городом Туркменбаши, который находится в 18 км на северо-восток, что связано с расположением на острове, а также наличия открытого моря с одной стороны и теплого Туркменбашинского залива с другой.

Из-за относительно слабых ветров, максимальная температура в районе полуострова достигает 45 градусов по Цельсию, среднее значение 14.4. Здесь наблюдалась самая низкая температура на туркменском побережье, -22 градуса по Цельсию. При средних показателях ветра, район поселка обладает максимальным годовым количеством солнечных часов на туркменском побережье (2805) по сравнению с северным и южным побережьями туркменского Каспия.

Таблица 1.  Климатические данные по поселку Гызылсув

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество осадков, мм | 13 | 15 | 20 | 18 | 16 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 15 | 136 |
| Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха, град. Цельсия | 2,2 | 3,2 | 6,7 | 13,1 | 19,6 | 24,3 | 27,4 | 27,2 | 21,9 | 14,6 | 8,5 | 4,1 | 14,4 |
| Среднемесячная и среднегодовая влажность воздуха | 76 | 73 | 70 | 63 | 55 | 50 | 49 | 44 | 48 | 59 | 66 | 75 | 61 |

На острове преобладают серо-бурые и песчаные почвы. Практически отсутствуют деревья. Имеется несколько деревьев во дворах жителей, а также на севере острова, в местечке Аладепе.  Согласно рассказам старейшин, до середины прошлого века на полуострове произрастали деревья, а дорога до Красноводска (Туркменбаши) была с обеих сторон засажена тополями.

На острове отсутствуют поверхностные источники воды, кроме морской, что делает жизнь на острове тяжелой. Издревле источником воды были подземные линзы пресных вод, которые, однако, не имеют большого выхода чистой воды. Хотя наличие пресных вод на острове не достаточно изучено, 3 колодца пресной воды расположены на севере острова, один на юге возле маяка, - все они из-за дальности расположения и отсутствия транспорта на острове не используются для питья. Множество колодцев выкопано местными жителями во дворах домов, но они дают воду от слабосоленой до сильносоленой, поэтому используются для пойки скота.

Поселок граничит с территорией современного Хазарского заповедника.  На юге от поселка находятся заросли камыша; по мнению жителей поселка, - это водно-болотные угодья, искусственно созданные работниками заповедника (см. Вставку 2).

## Социально-экономические данные

### Социальные объекты и инфраструктура

Поселок административно входит в Туркменбашинский этрап как отдельное образование с местным органом управления.  Управление поселком ведётся арчином поселка и заместителем (секретарем), которые находятся в прямом подчинении хякима Туркменбашинского этрапа.

Среди социальных объектов на восточном краю поселка имеется школа, детский сад и ясли на 100 мест.  Двухэтажное здание медицинского пункта с больницей используется только частично.  Имеется здание дома культуры в центре поселка.  Здание старой мечети используется под ясли, имеется также недостроенная мечеть в западной части поселка.

На севере острова имеется навигационный маяк и расположена небольшая пограничная часть.

Поселок не имеет подключения к центральному электроснабжению, хотя внутри поселка электросеть централизирована.  Население получает электричество от дизельного двигателя, который установлен на западе поселка и из-за лимита горючего работает по 4 часа в сутки.   Многие семьи имеют собственные бензиновые и дизельные генераторы малой мощности.

В поселке также отсутствует газоснабжение.  Население снабжается баллонным газом, который доставляется раз в две недели морем из города Туркменбаши.

Жители поселка живут в частных постройках из дерева, дома устроены на сваях для противостояния затоплениям, но также имеются кирпичные 8-квартирные дома.  Все помещения не имеют центрального отопления, поэтому каждая семья имеет свою газовую или дизельную печь.

Водообеспечение осуществляется за счет доставки воды судами ГП Балканбалык на причал и по водопроводу в 2-две 100-тонные ёмкости, установленные в середине поселка. В поселке в былые времена имелась система централизованного снабжения водой путем закачки воды из цистерн в трубопроводную сеть, но из-за сбоев с доставкой воды она давно не используется и устарела.

В поселке нет центральной телефонной или радио связи, хотя был открыт частный пункт связи и доступна сотовая связь.

На берегу бухты Бековича имеется причал, на который ежедневно осуществляет рейс из причала в городе Туркменбаши судно, предоставляемое Управлением Туркендениздерьяоллары (Пароходство).  Кроме того, имеется небольшой причал на территории судоремонтного цеха, где останавливаются рыболовные суда.

| Таблица 1. Занятость населения поселка Гызылсув |  |
| --- | --- |
| Всего населения | 602 |
| Дети и подростки | 243 |
| Пенсионеры | 66 |
| Другое нетрудоспособное население | 12 |
| Всего трудоспособного населения | 281 |
| Бюджетные организации, включая | 41 |
| * Детский сад/ясли | 17 |
| * Школа | 18 |
| * Дом культуры | 3 |
| * Местная администрация | 2 |
| * Больница | 1 |
| Местная промышленность |  |
| * Судоремонтный цех | 8 |
| * Смотритель маяка | 1 |
| * Арендованные суда, рыбаки и арендаторы (оценка) | 60 |
| * Работают в Туркменбаши (оценка) | 60 |
| Всего оплачиваемая занятость | 170 |
| Частный рыбный промысел (оценка) | 60 |
| Коммерция (оценка) | 15 |
| Домашнее хозяйство, безработные и др. | 95 |

На территории поселка находятся такие административные и социальные объекты как поселковый генгеши, детский сад, ясли сад, дом культуры и коммерческий магазин, а также ныне недействующие объекты как летний клуб, почта, пункт связи, пекарня, поселковая баня, государственный магазин.

### Население и занятость

На момент исследования, населения поселка составляло 602 человек, включая 285 женщин и 317 мужчин, составляют 175 хозяйств.  Возрастной состав поселка представлен на схеме 1. Кроме того, здесь проживает семья смотрителя маяка на юге острова и два предпринимателя на ферме в местечке Аладепе на севере.

Основная часть мужского населения занята в рыболовстве.  На рыболовецких судах Государственного Предприятия Балканбалык работают от 60 до 90 человек.  Кроме того, на острове имеется более 40 частных лодок, на которых работают мужчины молодого и подросткового возраста.  Всего предположительно, «большим» и «малым» рыболовством занимается от 100 до 150 человек, то есть более 50% трудоспособного населения, или практически все мужское население поселка.

Другим крупным работодателем на  острове является государство: в школе (18), доме культуре (3), детсаду и яслях(17), а также в администрации (2) и в медицинском пункте(1) работают 41 человек, в основном женщины.

В поселке имеется судоремонтный цех, в котором работают 8 человек.  Из-за отсутствия генератора тока и соответственно сварки, цех только поддерживает имеющиеся фонды и технически обслуживает электрический генератор для снабжения населения током.

Согласно местной администрации, некоторая часть населения работает на предприятиях в Туркменбаши, посещая свои семьи по выходным и праздничным дням.

### Экономика поселка

Экономическое положения поселка, которое определяет благосостояние его жителей, напрямую связано с природными ресурсами.  Охота и рыболовство является основным источником жизнеобеспечения.

Из промышленных предприятий на острове имеется только судоремонтный цех, один из двух подобных на всем Каспийском побережье.  Уникальность цеха заключается в том, что судоподьемники способны поднимать и обслуживать единичные малые суда.  Подобных цехов только 2 на Каспийском море, поэтому во времена Советского союза цех обслуживал малые суда из России и Азербайджана.  Цех в настоящее время не предоставляет услуг из-за отсутствия генератора электроэнергии.

В поселке также проживают два арендатора, которые арендуют рыболовные суда у Государственного Предприятия Балканбалык. Выловленная рыба сдается в Предприятие для дальнейшей переработки, частично из-за отсутствия на острове развитой инфраструктуры переработки и хранения.

Частный сектор также представлен животноводством, который является растущим и развивающимся сектором, который ограничен только территорией и наличием кормов.

Небольшое количество населения занимается коммерцией. В поселке имеется магазин и несколько коммерческих ларьков, а также около 15 человек, в основном женщины, реализуют рыбу в город и доставляет продукты из города Туркменбаши.

## Исторические сведения

Согласно сведениям жителей поселка, первые упоминания о поселке Гызылсув (Красные воды) относятся к 1703 году. Во время первой русской экспедиции 1717 года под командованием князя А. Бековича-Черкасского на Красноводской косе было основано укрепление с 1000-чел. гарнизоном, которое просуществовало не более года. В то время местное население в основном занималось скотоводством и вело торговлю с Хивой, Персией и Россией. Позднее (1719) место расположения крепости было затоплено водой.

Согласно записки Н.Н. Муравьева, в 1821 году на Красноводской косе кочевало до 40 кибиток туркмен, которые уже занимались рыбной ловлей, но вынуждены были кочевать из-за постоянных набегов соседствующих племен.

В следующем столетии попытки организовать крепость на полуострове повторялись, но был неуспешными до второй половины 19 века, когда были проведены военно-торговые экспедиции, главной целью которых к концу 19 века стало полное присоединение Туркмении к России.  Это время начала развития активной прибрежной торговле с Россией и Азербайджаном.

К началу 20 века, Гыылсув является зажиточным рыбацким населенным пунктом.  Добыча рыбы, переработка и продажа была в руках у трех купцов (один из них армянин, другой русский).  Они имели свои суда и пароходы, скупали рыбу у местных рыбаков, перерабатывали её и вели торговлю с Россией и Персией. От полуострова до города Красноводска (совр. Туркменбаши) шла мощенная камнем дорога.

Поселения на Красноводской косе располагались в трех местах: Тезебад (совр. место прорези навигационного канала), Аладепе (в середине острова) и Гызылсув.  В Аладепе, из-за наличия пресных вод, люди занимались растениеводством, животноводством и рыболовством.

После революции в 1917 году и до начала войны, все три поселения были соединены в одно и переведены в настоящее месторасположение (север бухты Бековича). Поселок продолжал расти и развиваться. В 1936 году в поселке создается рыболовецкий колхоз, который имел 8 (по другой версии, 12-15) судов и в котором работало 200 человек. Кроме того, был создан судоремонтный цех, который обслуживал суда со всего каспийского побережья, а также цех по производству сетей. Была построена двухэтажная больница.

Во время войны из Ейска (Россия) был эвакуирован судоремонтный завод, который выпускал снаряды. Кроме того, женщины вязали на фронт теплые носки и перчатки, а также заменяли мужчин на рыбной ловле. Рыба перерабатывалась на рыбокомбинате, открытом около километра южнее поселка. В 1958 году развитие поселка было омрачено открытием 400-метрового навигационного канала в 11 км севернее поселка. Поселок был отрезан от большой земли. Пароходство, которое прорезало канал с целью сокращения времени прохождения судов в порт Красноводск (ныне Туркменбаши), дало письменное обещание о содействии в организации  снабжения электричеством и другими товарами и услугами.

Государство продолжало поддерживать поселок.  В 1961 годы была построена школа, было организовано централизованное снабжение поселка питьевой водой, топливом и продуктами питания; в поселке существовал телефон, медицинский пункт с больницей. На юге поселка работал рыбоперерабатывающий комбинат, который, однако, в 60х годах был переведен в город Красноводск (Туркменбаши). В местечке Аладепе работал оздоровительный лагерь для лечения детей, больных астматическими заболеваниями.

С начала 1990х, в связи с общим снижением экономики в стране, экономическое хозяйство поселка стало приходить в упадок.  Из-за низкой рентабельности был закрыт рыболовецкий колхоз «Каспий», суда были переданы ГП Балканбалык, который затем стал сдавать суда в аренду частным предпринимателям.  Практически прекратил работу судоремонтный цех.

Вставка 2.  Зависимость от природных ресурсов поселка Гызылсув.

Морские природные ресурсы являются основным источником питания и доходов для практически всех жителей поселка.  Многие жители видят в частном рыболовстве, владении лодкой с подвесным мотором, источник жизнеобеспечения и даже обогащения.  В поселке несколько семей имеют несколько лодок с мотором, которые сдают в аренду за определенную часть улова. Данный бизнес молодеет, в качестве рыбаков используется молодежь – выпускники школ и ученики старших классов, что иногда приводит к столкновениям лодок с летальным исходом.  В настоящее время в поселке около 60 моторных лодок (по сравнению с 42 в 2003 году), в рыбном промысле и охоте заняты около 120 человек.

Основные используемыми ресурсами являются рыбные ресурсы и птицы.

К используемым рыбным ресурсам относятся частиковые и осетровые. Частиковые сети ставятся в основном в Туркменбашинском заливе. По мнению жителей, уровень вылова данной рыбы напрямую зависит от наличия воды в реке Атрек. Осетровые вылавливаются крючками и сетями в открытом море. Рыбаки наблюдают тенденцию снижения выловов осетровых. Частиковая и осетровая рыба сдается перекупщикам, которые затем перепродают рыбу в город Туркменбаши. Соление и копчение рыбы производиться только для собственных нужд.

Охота на птиц осуществляется с октября до февраля, в основном при перелете и зимовке птиц на территориях Хазарского Заповедника (север Челекенского полуострова) и угодий Туркменского Союза Охотников и Рыболовов. Хотя жители утверждают, что охота не приносит значительной прибыли, расчеты показывают, что охота служит источником значительных доходов в зимний период. При средней добыче 15-20 голов в день (для официальной охоты нормы отстрела птицы 20 голов в день) недельный доход может составлять несколько миллионов манат. Хотя охотники считают, что средний отстрел хорошего охотника может и должен достигать не менее 50-75 голов. Основной целью охоты являются лысухи (качкалдак, bald-coot) и утки (duck).  Некоторые охотники придерживаются строгих национальных правил и традиций, включая запрещение охоты на лебедей и в четверг. Как и рыба, птица в основном вывозится для продажи в город Туркменбаши.  Охота проводиться с октября по февраль месяц.

Поселок Гызылсув и Хазарский Государственный Заповедник

Красноводский (Туркменбашинский) участок Хазарского Заповедника был открыт в 1968-1970 годах для защиты водно-болотных угодий международного значения.  Согласно сведений Заповедника, его граница проходила южнее навигационного канала на севере острова до полуострова Дарджа.  Граница заповедника проходила по краю поселка, недалеко от поселка был выставлен кордон.

Открытие заповедника полностью перекрыло для жителей доступ к природным ресурсам Каспия и к развитию собственного животноводства. Лодки уничтожались или конфисковывались, скот был принудительно ограничен, охотники уголовно преследовались за охоту.

В конце 1980х жители получили ограниченный доступ к передвижению на лодках и ограниченной рыбной ловле на территории Заповедника. Из-за снижения потенциала Заповедника по контролю территорий, с середины 1990х охота и рыбная ловля вернулась в поселок и проходит практически бесконтрольно.  Хотя территория вокруг поселка остается заповедной, никакого контроля, а также сотрудничества местной администрации с Заповедником с целью контроля размеров охоты и мест её проведения не существует.

# Описание процесса планирования

Процесс планирования состоял из следующих мероприятий.

Общее исследование и сбор информации были проведены в рамках мероприятий по поддержке программы грантов, финансируемых ТАСИС.  Главная цель в поддержке программы грантов заключалась в выявлении потенциальных социально-экономических проектов, направленных на улучшении состояния сообщества и, в некоторых случаях, усиление его потенциала.  Кроме того, в поселке Гызылсув было оказано содействие в подготовке нескольких проектов социального характера и по развитию туризма, два из которых (создание телефонного пункта и магазина продовольственного снабжения) получили финансирование и успешно осуществлены.  В рамках данной деятельности, была собрана информация о прибрежных сообществах, проведены предварительные оценки состояния сообществ, их основных трудностей и возможных решений. Методика проведения включала в себя полуструктурированные интервью и мозговые штурмы по выявлению проблем и их решений.

Выявление лидерского потенциала сообществ и работа с лидерами было нацелена на выявление потенциальных лидеров в сообществе, с которыми проект планировал проводить дальнейшую работу. Для этих целей, эксперт по работе с сообществами посетил поселок, провел полуструктурированные интервью с жителями села на предмет выявления потенциальных лидеров сообщества. В результате работы были выявлены несколько потенциальных лидера сообщества, которые в дальнейшем были привлечены к проведению семинаров и исследований. Лидерам было также предложено участие в программах по повышению потенциала лидеров и фасилитаторов сообществ, проводимые в рамках программ технической помощи других доноров. Один лидер принял участие в программе повышения потенциала лидеров, затем начал работу в подготовке и реализации социальных проектов сообщества.

Подготовка процесса исследований включала в основном административные и организаторские мероприятия. Совместно с лидерами и активистами был разработан план проведения исследований, назначены ответственные лица из числа членов сообщества, назначены временные рамки и место проведения исследований.

Проведение мероприятий по подготовке плана действий

Мероприятия по планированию имели цель вовлечения населения в процесс подготовки плана действий сообщества, включая выявление основных социальных и экономических трудностей и путей решения, состояние местной экономики, исторических тенденций в использовании ресурсов и т.п.  Для проведения исследований была использована методика «Исследования в сельской местности с вовлечением населения» (Participatory rural appraisal).  Мероприятия проводились в течение трех дней в здании местной администрации и в домах жителей с участием пяти специалистов проекта и местных активистов – потенциальных лидеров сообщества. Список проведенных исследований и краткое содержание результатов исследование приводится в Приложении 3 и Приложении 4.

После подготовки первого варианта плана действий, были проведены публичные обсуждения, на которых, кроме самого плана, обсуждались практические вопросы реализации плана действий.  В обсуждении приняли участие лидеры и активисты сообщества, члены местной администрации, старейшины и простые члены сообщества.  В результате были собраны и подготовлены корректировки в план действий, мероприятия были окончательно сформулированы, выбраны приоритеты для действий сообщества.

# План действий сообщества

## Основные трудности поселка и их ключевые причины

Проведенные исследования показали три основные категории трудностей (проблем), с которыми сталкиваются жители поселка Гызылсув.

Проблемы, связанные с условиями жизнеобеспечения

    - Отсутствие бесперебойного источника электрической энергии является основной трудностью, с которой сталкиваются жители села.  Потребность поселка в электричестве оценивается в 300 кВт (150 кВт минимум).  В настоящее время существуют следующие источники электрической энергии.

      - Электростанция на базе дизельного двигателя на западе поселка предоставлена и обслуживается ГП Балканбалык.  Станция снабжает всех жителей поселка через централизованную проводку по 4 часа в сутки, обычно с 20:00 до 24:00.  В случае празднеств, электричество предоставляется на большее время.  Главной причиной ограничений служит лимиты предоставляемого горючего (4 тоны в месяц).

      - Частные бензиновые и дизельные генераторы тока используются все больше и больше, что обусловлено появлением недорогих маломощных генераторов (не более 100$). Данный источник не является надежным, так как недорогие генераторы некачественные и служат не более полгода, а качественные генераторы являются дорогими (около $1,000).  Обычно один генератор покупается на одну семью, в редких случаях - на несколько семей.

Основными корневыми причинами (см. Приложение 5) ситуации являются трудности в подключении к стационарной сети, отсутствие альтернативных технологий, ограниченных фондах на топливо. Подключение поселка к стационарной сети на большой земле много лет является одной из главных задачей Управления Туркмендениздерьяйоллары. Практически все подготовительные работы были проведены, включая установку столбов. Основным сдерживающим фактором является отсутствие специального оборудования для проведения исследований дна, по которому планируется провести уже закупленный кабель.

Первопричинами перебоев работы существующего генератора являются слабая организованность населения и низкое сотрудничество с государственными органами в «выбивании» фондов горючего для работы дизеля, отсутствие собственных средств на ремонт существующей проводки и закупку горючего.

С точки зрения наличия солнечной и ветряной энергии Гызылсув является  идеальным местом для использования энергии для производства электричества. Неразвитость данной технологии обусловлено отсутствием на острове специалистов, нехваткой средств и дороговизной оборудования.

    - Недостаток качественной воды и воды для технических нужд является второй по значимости проблемой сообщества Гызылсув. В настоящее время существуют следующие источники питьевой и технической воды.

- Питьевая вода доставляется на судах ГП Балканбалык по запросу местной администрации поселка приблизительно раз в 2 недели, составляя в общем 80 тонн в месяц.  Ни администрация поселка, ни местное население не платит за услуги доставки.  Вода перекачивается в 100-тонные цистерны, из которых население ведрами носит воду домой.

- В поселке имеются колодцы слабосоленой воды.  В основном, эта вода, вместе с морской водой, используется для технических нужд и для пойки скота.

- На севере острова, в местечке Аладепе (7 км севернее поселка), а также на юге у маяка имеются колодцы пресной воды, пригодной для питья.  Но они не используются местными жителями из-за дальности нахождения и отсутствия средств передвижения и доставки воды.

Причины данной ситуации кроются в отсутствии собственного морского транспорта, слабой организации сообщества по сбору средств и ведении переговоров с госучреждениями о стабильной доставке воды (см. Приложение 6). Нехватка технической поддержки в вопросе изучения и использования не дает возможность полностью использовать пресные 	воды.

    - Нехватка топлива, дизельного и газового, для приготовления пищи и отопления в зимний период является другой проблемой, уменьшающий потенциал сообщества в развитии. Дизельное топливо, в основном, доставляется частными лодками из города, частично выгружается из приходящих рыболовных судов. Природный газ также доставляется дважды в месяц рыболовецкими судами. Отсутствие стабильной поставки топлива в поселок приводит к его нехватке, что негативно отражается на уровне жизни, повышает риск заболеваемости, особенно в зимний период. Кроме того, отсутствие внутреннего транспорта также вызывает трудности в доставке газовых баллонов, часто используется детский ручной труд.

Основными причинами, вызывающими нехватку топлива, являются также зависимость от транспорта госпредприятия, несогласованность вопроса приобретения и доставки горючего с государственными органами, отсутствие организованности и сбора собственных средств для приобретения топлива.

    - Отсутствие собственного морского транспорта жителей поселка приводит к сильной зависимости от Управления Туркмендениздерьяйоллары.  В настоящее время поселку предоставлено судно, которое совершает один рейс в сутки.  Судно имеет возраст более 50 лет и может использоваться только для транспортировки людей и малого количества неопасного груза.  Это приводит к тому, что население доставляет топливо самостоятельно на малых моторных лодках, что является небезопасным занятием и практически невозможно в штормовую погоду.  Проблема особенно актуальна при наличии больных на острове, когда необходимая срочная хирургическая или другая операционная помощь.

Существуют идеи восстановления старых судов, вплоть до поднятия ранее затопленных, но эти идеи требуют изучения и могут быть 	достаточно дорогими. Кроме того, на острове имеется моторный катер, служивший оперативным средством доставки для медицинского 	пункта, но в данном случае также должен быть оценен ремонт и с осторожностью учтены вопросы собственности.

    - Аварийное состояние причала, который используется всеми жителями практически ежедневно.  Причал, служащий местом доставки всех грузов, топлива и воды в поселок и доставляющий людей, частично затоплен, имеет аварийное состояние, и становиться опасным для использования.

Основные ключевые причины данной ситуации кроются в слабой организации села в плане мобилизации средств, слабое сотрудничество с государственными органами в решении данных вопросов, а также недостаток капитальных вложений для проведения качественного ремонта.

    - Отсутствие внутренних транспортных средств приводит к трудностям в доставке грузов из причала по всему поселку. Из-за отсутствия транспорта жители вынуждены носить воду, газовые баллоны и другие грузы от причала до дома, на расстояния до одного километра. В конце 1990х в поселке использовался трактор, оставленный на острове одной из геологических организаций, но старость трактора, недостаток обслуживания и запасных частей, обусловленный слабой организацией сообщества, а также принадлежность техники другой организации, были причинами его скорой поломки.

    - Загрязненность мусорными отходами острова, жидкими и твердыми, ухудшает санитарно-гигиеническое состояние поселка. В настоящее время существует следующая система управления твердыми и жидкими отходами. На расстоянии от дома роется яма, которая используется для отходов, после заполнения яма закапывается и затем вырывается другая яма. При таком методе мусор разлетается по поселку, а сами ямы являются потенциальными источниками антисанитарии. Скопления мусора, особенно пластикового существуют вокруг поселка, на северном, южном и восточном участке, а также между рядами домов.

Отсутствие средств для покупки трактора, слабая организованность и отсутствие технической поддержки сдерживают решения данного вопроса в поселке (см. Приложение 6).

    - Неадекватные медицинские услуги.  Медицинский пункт, построенный в 1936 году, в лучшие времена – двухэтажная больница, сейчас предоставляет только фельдшерские услуги. Здание требует срочного ремонта, существует недостаток медицинского оборудования и мебели. Из персонала остался только один фельдшер, что не достаточно, поэтому жители полагаются на частные услуги соседей (в настоящее время в поселке живут 14 человек с медицинским образованием). Кроме того, влияет отсутствие транспорта: судно «скорой помощи», принадлежащее Центральному Городскому Госпиталю Туркменбашинского этрапа, находиться в ремонте и требует средств на восстановления.

    - На фоне отсутствия общего отопления в частных домах отсутствие отопления в местах пребывания детей, в детском саду, яслях и школе, является наиболее актуальной и требующей срочного решения. К моменту исследования, поселок имел 53 ребенка ясельного и детсадовского возраста, а также около 127 детей обучались в школе. Отсутствие отопления в данных заведениях ведет к частным заболеваниям и срывам занятий для детей.

    - Отсутствие компьютерного класса в школе поселка Гызылсув не дает молодежи возможности приобрести навыки информационных технологий. В целом, отсутствие альтернативных знаний ограничивает молодежь в плане продолжения учебы и выбора профессии, за исключением охоты и лова рыбы.

    - Отсутствие пекарни имеет небольшой приоритет, хотя из-за традиционно высокой роли хлеба в рационе населения это также осложняет жизнь на острове. В настоящее время хлеб доставляется частным образом регулярным рейсом. Работавшая в былые времена пекарня не подлежит восстановлению, хотя имеется хорошее здание, которое может быть использовано для создания нового цеха.

Социально-экономические проблемы

    - Отсутствие рабочих мест, прежде всего, связано со слабым развитием экономики села и закрытием местных производств из-за отсутствия электрической и другой энергии.  Среди причин данной ситуации следует выделить следующие.

- Слабая экономика села, прежде всего, обусловлена однообразием её развития и полной зависимости от биологических ресурсов, прежде всего птицы или рыбы. Отсутствие альтернативной детальности, приносящих доход, жестко связывает заработок с состоянием данных ресурсов, а также небольшой коммерческой активностью. Основными первопричинами такой ситуации являются отсутствие знаний о возможностях альтернативной деятельности и навыков её организации, а также финансов для начального капитала. Жители поселка очень заинтересованы в развитии альтернативной деятельности, например туризма, но имеют ограниченные знания об организации.

- Отсутствие источников энергии препятствует восстановлению производства в судоремонтном цехе, развитию новых производств. Внедрение альтернативных источников энергии, включая солнечную и ветровую, ограничено отсутствием технической поддержки, недостатком знаний и средств на закупку оборудования.

    - Слабое развитие сельского хозяйства отражается в высоких ценах на молочную продукцию, её нехватку для потребления. Животноводство на острове стало стремительно развиваться, заполняя неудовлетворенные потребности в молочной продукции.    Согласно данным жителей поселка, в настоящее время в поселке более 60 коров и более 150 верблюдов. Основным кормом для скота служит привозной корм, камышовые заросли и другая растительность острова. Молочная продукция продается в виде молока и кефира. Жители, занимающиеся получением молочной продукции, имеют недостаточно знаний о животноводстве, не имеют представления о более сложной переработке молока.

Основными причинами такой ситуации является недостаток кормовой базы, нехватка знаний по уходу за животными, о переработке молочной продукции.

    - Снижение доходов от рыбной ловли и отсутствие переработки рыбной продукции

Большинство населения поселка зависит от биологических ресурсов. Из-за круглогодичной ловли и большей прибыли рыбные ресурсы считаются самыми значимыми для жителей поселка не только с точки зрения доходов, но и как один из источников питания. От 120 до 150 мужчин заняты рыбной ловлей, многие из зажиточных семей имеют по несколько лодок, которые сдают менее зажиточным в аренду, от 10 до 15 женщин заняты скупкой и реализации рыбной продукции.

Согласно местным рыбакам в последнее десятилетие наблюдается снижение уловов (особенно осетровых) и, следовательно, снижение доходов от рыбной ловли. Рыба в основном продается в свежем виде перекупщикам на причале в городе Туркменбаши или переработчикам оттуда же. Из-за отсутствия переработки и средств хранения, рыбаки теряют большую часть доходов, особенно в сезон, когда наблюдаются больше уловы. Кроме того, из-за отсутствия переработки рыбаки в основном полагаются на вылов осетровых, так как частиковые не приносят достаточно доходов, что отрицательно влияет на биоразнообразие моря.

Основными причинами такого положения дел являются отсутствие технической поддержки для закупки оборудования по хранению  и переработки, для обучения и для развития маркетинговой сети для рыбаков.

Вставка 3.  Использование воды для выращивания сельскохозяйственных культур в поселке Гызылсув.

Согласно историческим данным, подземные линзы пресных вод использовались для сельского хозяйства ещё в XVIII-XIX вв. (см. Приложение 2). Согласно отчетам ученых в 1941 году, местечко Тезеоба и Аладепе были цветущими оазисами в середине 30х годов XIX века, где росли различные растения, включая виноград. В 40ые годы, согласно отчета, уровень воды Каспия упал, что отразилось на уровне подземных вод и привело к полному высыханию растительности.

Для питья использовалась вода из колодцев, которую добывали, используя метод «ишме», при котором колодец выкапывается кругами, один внутри и глубже другого.  В самый последний колодец ставилась емкость, в которую стекала вода.

В настоящий момент, жители утверждают, что на севере поселка, за кладбищем, в местечке «Тяжелел гол» имеется пресная вода, где издревле люди выращивали бахчевые и другие культуры.  Кроме того, растительность имеется в Ала-депе, где расположена частная птицеферма, растут деревья и выращиваются бахчевые.

## Видение сообщества

Жители поселка Гызылсув видят свое будущее в улучшении социального состояния их жизни и в развитии экономики поселка через улучшение использования природных ресурсов и развитие альтернативной деятельности. Для достижения данных целей сообщество готово предоставить собственные материальные и другие ресурсы, а также внести другой вклад для решения собственных проблем.

Улучшение социального состояния жизнеобеспечения связано, прежде всего, с организацией обеспечения элементарных условий для жителей поселка, включая энерго- и водоснабжение, системы управления отходами (твердыми и жидкими) и системы бесперебойной доставки топлива и другого необходимого для жизни, улучшением снабжения хлебом и другими продуктами. Основные детские учреждения нуждаются в отоплении и источниках электроэнергии.

Улучшение использования природных ресурсов и развитие альтернативной деятельности предполагает развитие системы ловли, переработки, хранения и продажи рыбной продукции. Развитие альтернативной деятельности жители поселка видят в развитии животноводства, в использовании традиционных технологий выращивания культур и в развитии туристической деятельности, включая экологический туризм.

## Пути решения проблем

Сообщество поселка Гызылсув видит решение своих проблем в последовательном выполнении мероприятий, направленных на решение основных задач сообщества.

Задача 1.  Улучшение социально-бытовых условий жизни поселка

Развитие поселка невозможно без срочного улучшения бытовых условий жизни жителей поселка. В настоящее время, бытовые условия жизни жителей поселка не только не способствуют развитию, но и замедляют его, а также имеют отрицательное воздействие на здоровье жителей. Поэтому решение социально-бытовых проблем села является первоочередным и срочным.  В результате решения данной задачи уровень жизни в селе должен достигнуть нормальных стандартов, улучшиться санитарно-гигиенические условия жителей поселка. Это положительно скажется на здоровье населения и обеспечит платформу для дальнейшего развития.

Основные мероприятия включают меры по улучшению энергоснабжения поселка путем внедрения альтернативных источников энергии; организацию бесперебойного обеспечения водой путем организации очистки, развития системы распределения и доставки; налаживание полного обеспечения топливом для отопления и других нужд.  Другие мероприятия включают организацию нормального транспортного сообщения с городом путем ремонта причала, организацию внутреннего транспорта, внедрение системы управления отходами, восстановление медицинского центра в поселке.

Задача 1.  Улучшение социально-бытовых условий жизни поселка

Показатели выполнения до 2010 года:

- Жители поселка полностью снабжены электричеством, питьевой и технической водой, в поселок вовремя и в достаточном количестве доставляется топливо (природный газ и дизтопливо)

- В поселке улучшено санитарное состояние, улучшился внешний вид поселка

- Жители пользуются надежным транспортом, имеют средства грузов транспортировки внутри поселка

- В поселке налажено обеспечение хлебобулочными изделиями, налажено качественное медицинское обслуживание

| Название мероприятий/проекта |  | Основные цели |  | Срок проекта в месяцах |  |  | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение электрической энергией поселка Гызылсув |  | Обеспечение электричеством жителей поселка |  |  | 18 |  |  | - Поселок подключен к центральному энергоснабжению - Улучшились условия жизни и развития поселка |
| Внедрение на пилотной основе (и повсеместно) установок по использованию альтернативных источников энергии |  | Обеспечение электричеством жителей поселка |  |  | 12 |  |  | - В случае невыполнения проекта 1.1, в поселке установлены ветряки и солнечные установки - Жители поселка получают энергию |
| Обеспечение бесперебойной доставки питьевой воды для жителей села с участием населения |  | Улучшение обеспечения питьевой водой в селе с участием населения |  |  | 6 |  |  | - Подписаны договоренности с Балканбалыком \Туркменданиздерьяйоллары \ Хякимлик Туркменбаши о доставке воды на постоянной основе - Внедрена и работает система финансирования доставки - Жители регулярно получают питьевую воду |
| Внедрение системы управления распределением водой |  | Улучшение обеспечения питьевой водой Улучшение экономии в водопотреблении |  |  | 6 |  |  | - Внедрена система распределения воды между жителями поселка - Жители получают воду, которая доставляется домой - Все жители имеют доступ к питьевой воде |
| Обеспечение водой жителей села |  | Улучшение обеспечения питьевой водой |  |  | 12 |  |  | - Жители поселка снабжены чистой питьевой водой - В поселке установлена система очистки морской воды - Улучшение здоровья жителей |
| Внедрение системы доставки топлива |  | Улучшение доставки топлива в поселке |  |  | 6 |  |  | - Топлива в поселке достаточно и оно вовремя доставляется - Улучшение здоровья жителей в зимний период |
| Внедрение системы управления твердыми отходами с участием населения |  | Улучшение сбора мусора при участии населения Улучшение санитарного состояния поселка |  |  | 12 |  |  | - Внедрена система управления отходами с участием населения - Санитарно-гигиеническое состояние поселка оптимально |
| Внедрение системы управления жидкими отходами с участием населения |  | Улучшение сбора жидких отходов при участии населения Улучшение санитарного состояния поселка |  |  | 12 |  |  | - Внедрена система управления отходами с участием населения - Улучшение санитарно-гигиенического состояния поселка |
| Открытие пекарни в Гызылсув |  | Бесперебойная организация хлебобулочными изделиями |  |  | 9 |  |  | - В поселке имеется собственная пекарня - Улучшилось снабжение хлебом, особенно в штормовой период |
| Ремонт и восстановление медицинского центра в поселке Гызылсув |  | Повышение качества медицинского обслуживания |  |  | 10 |  |  | - Медицинский центр восстановлен и функционирует с большим количеством услуг - Улучшение здоровья из-за своевременной помощи |
| Ремонт причала |  | Обеспечение безопасной загрузки и выгрузки жителей и грузов |  |  | 10 |  |  | - Поселок имеет безопасный и отремонтированный причал |
| Обеспечение отопления и электроэнергии в детском саду поселка |  | Улучшение защиты здоровья 75 детей садика и яслей поселка |  |  | 10 |  |  | - Улучшение условий содержания детей - Улучшение здоровья детей |

Задача 2. Улучшение использования природных ресурсов и развитие альтернативной деятельности

Продолжающееся снижение выловов осетров, ограниченность природных ресурсов и рост населения на фоне отсутствия рабочих мест приводит к снижению благосостояния жителей поселка Гызылсув.  Рыбная ловля и охота, хотя и является выгодной, не приносит стабильного дохода и часто бывает опасной.  В то же время, отсутствие переработки и хранения делает рыбаков зависимыми от скупщиков с города.  Поэтому сдвиг в сторону переработки и маркетинга рыбной продукции, и даже разведения, поможет увеличить доходы и уменьшить зависимость жителей от ежедневных уловов.  Для этого планируется организация артели из 10-20 рыбацких семей, которая будет снабжена необходимым оборудованием для ловли частиковых, их хранению и переработки.  Планируется также создание, на пилотной основе, фермы по разведению осетровых.

Вставка 4.  Развитие туризма в поселке Гызылсув

Остров Гызылсув обладает большим потенциалом для туризма: оздоровительного, пляжного и экологического.

Оздоровительный туризм

В середине прошлого века в местечке Аладепе на севере острова был открыт и работал детский санаторий для лечения туберкулезных заболеваний в естественных условиях.  Морской воздух и расположение острова способствовали лечение туберкулезных заболеваний высоких стадий. Поэтому возможно развитие туризма путем предоставления проживания больным туберкулезом и астматическими заболеваниями на базе местного медицинского пункта.

Пляжный туризм

Месторасположение острова предоставляет чистые открытые морские пляжи с западной стороны острова, причем защищенные от больших волн отмелями, более теплые пляжи с восточного берега, где теплый залив Туркменбаши омывает берега острова на северо-востоке, а также бухта Бековича, у которой расположен остров и которая является прекрасным местом для морских прогулок, включая катания на буерах, даже в сильно-штормовую погоду.

На востоке со стороны залива Туркменбаши есть место, которое называется  «Гызлардаш» (Камень девушек).  Согласно преданиям в данном месте девушки превратились в камень, согласно другой версии – утонули.  Старожилы говорят, что здесь можно часто видеть приведения девушек.  Каменистое дно моря, состоящее здесь из больших красноватых камней, может стать не только местном посещения, но также местом подводного туризма.

Экологический туризм

Уникальное расположение острова на границе с заповедником, имеющим статус водно-болотных угодий международного значения, пока доставляет трудности местным охотникам, но может стать источником больших доходов. На юге залива Бековича находятся камышовые заросли, получасовое плавание на моторной лодке может привести на север Челекенского полуострова, где в осенне-зимний период скапливаются большие отряды птиц, включая лебедей и фламинго.  На севере острова, на угодьях Туркменского общества охотников и рыболовов, можно проводить охоту на лысух и уток.  Практически полное отсутствие сотрудничества между сотрудниками заповедника и жителями острова служит препятствием для реализации экологического туризма на острове.

Одновременно следует развивать альтернативную доходо-приносящую деятельность, которая поможет в дальнейшем более полно и безопаснее для окружающей среды использовать природные ресурсы.  Среди мероприятий планируется развитие сельского хозяйства, включая выращивание бахчевых на линзах пресных вод и развитие животноводства (см. Вставку 3).

Продвижение туризма является одним из самых перспективных направлений развития экономики поселка (см. Вставку 4).

Кроме того, для развития навыков пользования компьютерами и продвижения информационных технологий, сообщество предлагает открыть компьютерный класс в школе поселка.

Задача 2. Улучшение использования природных ресурсов и развитие альтернативной деятельности

Показатели выполнения до 2010 года.

- В поселке открыта и работает артель, в которой жители самостоятельно перерабатывают и реализовывают рыбную продукцию

- На острове выращиваются овощи, фрукты и бахчевые с использованием подземных вод

- В поселке развита индустрия туризма, включая экологического

- Школьники получают навыки информационных технологий в компьютерном классе школы

| Название мероприятий/проекта |  | Основные цели |  | Срок проекта в месяцах |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация артели по ловле, переработке и продажи рыбной продукции |  | Обеспечение повышения доходов от ловли частиковых |  | 20 |  | - Увеличение рабочих мест и доходов от ловли и продажи частиковых - Снижение нагрузки на биологические ресурсы Каспийского моря |
| Организация пункта закупки и переработки рыбы |  | Улучшение доходов женщин и неработающей молодежи от ловли рыбы |  | 12 |  | - Открыт пункт по закупки и переработки рыбы - Увеличение рабочих мест и доходов от хранения и переработки рыбы |
| Открытие мини-ферм по разведению рыбы |  | Предоставление альтернативных источников доходов Снижение нагрузки на биоресурсы Каспия |  | 20 |  | - Открыта мини-ферма по разведению рыбы - Созданы рабочие места без ущерба биологическим ресурсам |
| Развитие сельскохозяйственного производства с использование традиционных технологий (бесполивных) на севере поселка |  | Развитие альтернативных источников доходов для местного населения |  | 12 |  | - Предоставление занятости и дополнительных доходов населению поселка - Снабжение овощами и бахчевыми жителей поселка |
| Развитие животноводства в аридных зонах вокруг поселка |  | Обеспечение доходов населения через развитие альтернативной деятельности |  | 12 |  | - Увеличение производительности и соответственно доходов от животноводства |
| Развитие туризма в поселке Гызылсув |  | Предоставление дополнительных доходов населению прибрежной зоны |  | 18 |  | - Развитие туризма и доходов населения поселка |

# Структура выполнения плана действия и график его выполнения

По выполнению плана действий сообщество поселка Гызылсув предложило следующую структуру. Полную ответственность за выполнение проекта возлагается на местную администрацию поселка, арчина Бердыева А. и его заместителя Мухаммеда Бабаева, которым будут предоставлять поддержку местные лидеры (список лидеров в Приложении 6). Для каждого отдельного проекта Сообщество на общем собрании будет назначать одного ответственного (руководителя).  Местная администрация будет выполнять контроль за выполнением проектов, а также представлять поселок на переговорах с донорами, предоставляющими техническую поддержку для выполнения проектов (см. схему 2).

Арчин и заместитель арчина будет подотчетен о выполнении плана перед сообществом поселка Гызылсув.  На ежегодной встрече с активистами сообщества, администрация будет давать отчет о выполнении плана, обсуждать и вносить изменения.

Администрация

Схема 2.Структура выполнения плана действий поселка Гызылсув

Проект 1

Проект 2

Проект 2

Доноры

Финансовая и тех. поддержка

Местные лидеры

Контроль

Переговоры

Содействие в реализации и предоставление руководителей проектов

Выполнение плана действий планируется до 2010.  Начало основной части мероприятий рассчитано на 2006 год (см. таблицу 2).  Сообщество считает, что к наиболее приоритетным мероприятиям относятся направленные на решение социально-бытовых проблем, особенно ремонт причала, решение проблемы с электричеством, доставкой топлива и снабжения водой. Распределение мероприятий плана в хронологическом порядке представлено в Приложении 7.

Таблица 2.  Распределение мероприятий плана действий сообщества пос. Гызылсув по годам.

2005-2006

Ремонт причала

Внедрение системы доставки топлива

Обеспечение электрической энергией поселка Гызылсув

Ремонт и восстановление медицинского центра в поселке Гызылсув

Обеспечение отопления и электроэнергии в детском саду поселка

Обеспечение бесперебойной доставки питьевой воды с участием населения

Внедрение системы управления распределением водой

Обеспечение водой жителей села

Внедрение системы управления твердыми отходами с участием населения

Организация пункта закупки и переработки рыбы

2007

Организация бесперебойной доставки продуктов и людей

Внедрение на пилотной основе (и повсеместно) установок по использованию альтернативных источников энергии

Организация артели по ловле, переработке и продажи рыбной продукции

Открытие мини-ферм по разведению рыбы

Развитие сельскохозяйственного производства с использование традиционных технологий (бесполивных) на севере поселка

2008

Внедрение системы управления жидкими отходами с участием населения

Развитие животноводства в аридных зонах вокруг поселка

Развитие туризма в поселке Гызылсув

2009

Открытие пекарни в поселке Гызылсув

Основными заинтересованными сторонами при выполнении плана действий поселка Гызылсув являются Хякимлик Туркменбашинского этрапа, ГП Балканбалык и Управление Туркменданиздейрьяйоллары.  Планируется, что во время выполнения плана данные организации окажут содействие в его выполнении, включая предоставление технической помощи в виде судов (доставка оборудования), оборудования и рабочей силы.

# Оценка потребностей сообщества в финансировании

Каждое мероприятие плана действий сообщества Гызылсув было освоено с точки зрения возможных затрат.  Некоторые мероприятия, как например «Обеспечение электричеством поселка Гызылсув», получили оценку приблизительно, так как оценка требует предпроектного исследования и дополнительных ресурсов.  Оценка некоторых проектов была затруднена, так как стоимость зависела от параметров, которые могли быть определены только при подготовке проектного документа или в зависимости от ситуации.  Кроме того, некоторые проекты, например «1.1. Обеспечение электрической энергией поселка Гызылсув» и «1.2.Внедрение на пилотной основе (и повсеместно) установок по использованию альтернативных источников энергии», являются взаимозаменяемыми. В случае выполнения первого проекта население поселка будет обеспечено электрической энергией и поэтому отпадёт необходимость в выполнении второго проекта, что снижает потребность плана в ресурсах почти на 50%. То же самое касается и в вопросах водообеспечения (мероприятия 1.3 и 1.5).

Беря во внимание приведенное выше, было определено, что для реализации плана действия поселка Гызылсув потребуется 16 728 миллионов манат в рыночных ценах сентября 2005 года.  Основные затраты по мероприятиям приходятся на Задачу 1, более 13 000 миллионов манат.  Здесь наиболее крупными проектами являются проекты по предоставлению электрической энергии и обеспечению водой.  На Задачу 2 требуется чуть более 3 000 миллионов манат, с наибольшими затратами на создание артели и фермы по разведению рыбы.   В общем, стоимость проектов варьируется от 7 000 миллионов манат (альтернативные источники энергии) до 72 миллионов манат (организация распределения воды).

Согласно рабочему графику в Приложении 7, для последовательного выполнения плана действий требуются следующие ресурсы по годам:

2005/2006			 5 736 000 тысяч манат

2007				 9 960 000  -  -      - -

2008				 960 000     -  -      - -

Более 90% требуемых ресурсов приходиться на первый и второй год реализации плана.  На это время приходится решение наиболее приоритетных социально-бытовых задач.  Подробное описание по потребности в финансировании представлены в Приложении 1.

# Источники финансирования

Сообщество поселка Гызылсув готово участвовать в финансировании выполнения плана действий.   Жители поселка готовы предоставить финансовый и неденежный вклад в размере 1 272 миллиона манат, или около 10% от оценочной стоимости всего плана.  Хотя в среднем участие населения в небольших социальных мероприятиях оценивается около 30%, большие затраты, требуемые для инвестиций, снижают возможности участия населения.   Кроме всего прочего, вклад сообщества поселка включает в себя финансирование ремонтно-подготовительных работ, предоставление зданий и помещений, частичная оплата закупок оборудования, оплата расходов по доставке оборудования, оплата расходов по организации и поддержке институционального развития, включая систем обслуживания оборудования, сбора средств на закупку материалов и т.д.

В то же время поселок Гызылсув нуждается в финансировании больших инвестиций, включая закупку оборудования, получение технической поддержки в форме иностранной и национальной экспертизы.  Особенно большие затраты потребуются при реализации проектов по обеспечению электроэнергией и альтернативным источникам энергии, а также по созданию рыболовной артели и организации обеспечения питьевой водой.

Описание софинансирования, заинтересованные стороны и другая подробная информация по проектам представлена в Приложении 1.

# Приложение 1.  План действий поселка Гызылсув

| No. | Название проекта \ мероприятия | Основные цели | Основные мероприятия | Ожидаемые результаты | Стоимость проектов в тыс. манатах | Собственный вклад, в тыс. манат | Тип софинансирования | Заинтересованные стороны / Потенциальные партнеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Улучшение социально-бытовых условий жизни поселка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение электрической энергией поселка Гызылсув | Обеспечение электрическим током жителей поселка | · Подготовка техзадания на проведение подключения · Исследование дна канала и получение разрешения на проведение проводки · Проведение проводки электрического тока в поселок | * Поселок подключен к центральному энергоснабжению *Улучшились условия жизни и развития поселка | 3 600 000 | 48 000 | Предоставление рабочей силы, ремонт и подготовка помещений, и другая помощь в организации работ | Арчинлык и хякимлик этрапа Туркменбаши, Туркмендениздерьяйоллары, электросеть Туркменбашинского этрапа |
| 1.2 | Внедрение на пилотной основе (и повсеместно) установок по использованию альтернативных источников энергии | Обеспечение электричеством жителей поселка | · Ремонт и подготовка помещений для установки оборудования Установка и наладка систем ветряной и солнечной энергии | *В случае невыполнения проекта 1.1, в поселке установлены ветряки и солнечные установки *Жители поселка получают энергию | 7 200 000 | 48 000 | Ремонт и подготовка помещения, предоставление материалов для подготовительных работ, друга помощь в организации работ | Арчинлык и хякимлик этрапа Туркменбаши, Туркмендениздерьяйоллары, Балканбалык, |
| 1.3 | Обеспечение бесперебойной доставки питьевой воды для жителей села с участием населения | Улучшение обеспечения питьевой водой в селе с участием населения | · Подписание договора с Балканбалыком, Туркмендениздерьяйоллары для бесперебойной доставки Ремонт существующей системы хранения воды · Организация сбора средств для покрытия расходов по доставке | *Подписаны договоренности с Балканбалыком \Туркменданиздерья-йоллары \ Хякимлик Туркменбаши о доставке воды на постоянной основе *Внедрена и работает система финансирования доставки *Жители регулярно получают питьевую воду | 72 000 | 48 000 | Организация системы сбора средств по оплате расходов по доставке воды, рабочая сила для ремонта трубопроводов | Арчин и Хякимлик этрапа Туркменбаши, Балканбалык, Туркмендениздерьяйоллары |
| 1.4 | Внедрение системы управления распределением воды | Улучшение обеспечения питьевой водой Улучшение экономии в водопотреблении | · Организация системы распределения воды с участием населения Закупка трактора с емкостью, водовоза или другого средства транспорта для доставки воды (optional) | *Внедрена система распределения воды между жителями поселка *Жители получают воду, которая доставляется к ним домой *Все жители имеют доступ к питьевой воде | 240 000 | 24 000 | Организация встреч и обсуждений по работе системы, сбор средств для обслуживания оборудования | Арчин |
| 1.5 | Обеспечение водой жителей села | Улучшение обеспечения питьевой водой | · Создание, закупка и установка оборудования по очистки воды для питьевых нужд · Разработка и внедрение системы распределения питьевой водой | *Жители поселка снабжены чистой питьевой водой *В поселке установлена система очистки морской воды *Улучшение здоровья жителей | 600 000 | 120 000 | Обеспечение здания, его ремонта для установки оборудования. Обеспечение частичной оплаты оборудования. Организация сбора средств для поддержания работы оборудования. | Арчин и Хякимлик этрапа Туркменбаши, Балканбалык |
| 1.6 | Внедрение системы доставки топлива | Улучшение доставки топлива в поселке | · Подписание договора (-ов) о закупке и поставке дизельного топлива · Организация сбора средств на оплату расходов по оплате Организация отгрузки и хранения топлива | * Топлива в поселке достаточно и оно вовремя доставлется *Улучшение здоворья жителей в зимний период | 120 000 | 120 000 | Обеспечение сбора средств по оплате расходов по доставке Обеспечение средств и рабочей силы ремонта системы отгрузки и хранения топлива | Арчин и Хякимлик этрапа Туркменбаши Туркмендениз-дерьяйоллары, Балканбалык |
| 1.7 | Внедрение системы управления твердыми отходами с участием населения | Улучшение сбора мусора при участии населения Улучшение санитарного состояния поселка | · Приобретение (мини-) трактора с тележкой Назначение ответственных управляющих, составление расписания и внедрение системы сбора мусора Строительство мусоросборных пунктов Проведение обучение вопросам сортировки мусора | * Внедрена система управления отходами с участием населения *Улучшение санитарно-гигиенического состояния поселка | 360 000 | 120 000 | Обеспечение стройматериалов и рабочей силы для строительства точек сбора мусора Выбор главного отв. лица, сбор средств на поддержку работы трактора и з/п водителю. | Арчин и Хякимлик этрапа Туркменбаши |
| 1.8 | Внедрение системы управления жидкими отходами с участием населения | Улучшение сбора жидких отходов при участии населения Улучшение санитарного состояния поселка | · Приобретение автомашины для сбора жидких отходов (или прицепа с емкостью) Подбор водителя, назначение ответственных Подготовка для места сброса отходов | * Внедрена система управления отходами с участием населения *Улучшение санитарно-гигиенического состояния поселка | 360 000 | 120 000 | Выбор главного отв. лица, сбор средств на поддержку работы трактора и з/п водителю. | Арчин и Хякимлик этрапа Туркменбаши |
| 1.9 | Открытие пекарни в Гызылсув | Бесперебойная организация хлебобулочными изделиями | · Ремонт и подготовка помещения Закупка и установка пекарного оборудования Внедрение системы бесперебойного снабжения топливом и мукой | * В поселке имеется собственная пекарня *Улучшилось снабжение хлебом, особенно в штормовой период | 120 000 | 48 000 | Предоставление ремонта здания Доставка и установка оборудования | Арчин поселка |
| 1.10 | Ремонт и восстановление медицинского центра в поселке Гызылсув | Повышение качества медицинского обслуживания | · Ремонт помещения Закупка и установка медицинского оборудования Организация сбора средств на поддержание здания и работу оборудования | * Медицинский центр восстановлен и функционирует с большим количеством услуг *Улучшение здоровья из-за своевременной помощи | 120 000 | 24 000 | Предоставление средств на материалы и рабочей силы на ремонт здания, Организация сбора средств на поддержание работы здания и оборудования | Арчин и хякимлик, госпиталь этрапа Туркменбаши |
| 1.11 | Ремонт причала | Обеспечение безопасной загрузки и выгрузки жителей и грузов | · Разработка сметной документации по ремонту Закупка материалов и проведение ремонта Назначение ответственных по контролю за тех состоянием | *Поселок имеет безопасный и отремонтированный причал | 168 000 | 48 000 | Предоставление рабочей силы, частичного финансирования материалов, оборудования (сварочный материал), доставки материалов, кран для поднятия причала | Арчин и хякимлик, Туркмендениздерья-йоллары, местные арендаторы судов |
| 1.12 | Обеспечение отопления и электроэнергии в детском саду поселка | Улучшение защиты здоровья 75 детей садика и яслей поселка | · Ремонт помещения детсада – яслей · Закупка и доставка оборудования по производству электроэнергии и обеспечению тепла | Улучшение условий содержания детей Улучшение здоровья детей | 288 000 | 72 000 | Обеспечение средств на закупку материалов и рабочей силы на ремонт помещения садика, помощь в доставке и установке оборудования, частичное финансирование закупки оборудования, финансирование поддержания технического состояния оборудования | Арчин и хякимлик, местные арендаторы судов, Балканбалык |
| 1.13 | Организация бесперебойной доставки продуктов и людей | Организация жителями села собственного морского транспорта с участием местного населения | · Приобретение списанного судна и его ремонт · Организация документов и разрешений для плавания в заливе · Организация плана движения | * Налажена транспортировка людей и товаров на острове * Имеется транспорт для экстренных случаев | 240 000 | 48 000 | Частичная оплата ремонта судна. Средства на оплату зарплаты судовым мастерам. | Арчин и хякимлик, Балканбалык, арендаторы судов |
| Задача 2. Улучшение использования природных ресурсов и развитие альтернативной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация артели по ловле, переработке и продажи рыбной продукции | Обеспечение повышения доходов от ловли частиковых | · Организация артели из 10+ рыбацких команд · Закупка оборудования по улучшению ловле рыбы (эхолоты, лодки, сети и т.д.) Закупка и установка оборудования по хранению (морозильник) и переработки (коптильня) рыбы Обучение участников методам копчения и другой переработки · Организация маркетинговой цепочки по реализации рыбной продукции | * Увеличение рабочих мест и доходов от ловли и продажи частиковых * Снижение нагрузки на биологические ресурсы Каспийского моря | 1 920 000 | 120 000 | Предоставление помещения и ремонтно-подготовительные работы для установки перерабатывающего оборудования. Частичное покрытие средств для приобретения оборудования. Вклад по организации и определению структуры артели | Арчин поселка, Рыбнадзор, Балканбалык |
| 2.2 | Организация пункта закупки и переработки рыбы | Улучшение доходов женщин и неработающей молодежи от ловли рыбы | · Ремонтно-подготовительные работы в помещении для предоставления помещения · Закупка и установка коптильни и морозильников Разработка и внедрение системы работы, обслуживания и пользования | *Открыт пункт по закупки и переработки рыбы *Увеличение рабочих мест и доходов от хранения и переработки рыбы | 168 000 | 72 000 | Предоставление помещения и ремонтно-подготовительные работы для оборудования Организация маркетинговой цепочки по реализации | Арчин поселка, Рыбнадзор, Ассоциация Балканбалык |
| 2.3 | Открытие мини-ферм по разведению рыбы | Предоставление альтернативных источников доходов Снижение нагрузки на биоресурсы Каспия | · Подборка методологии и разработка проектной документации · (доп.) Строительство разводных бассейнов или создание прудов на побережье · Закупка и установка оборудования Обучение разведению рыбы | *Открыта мини-ферма по разведению рыбы *Созданы рабочие места без ущерба биологическим ресурсам | 480 000 | 72 000 | Предоставление помещений, материалов и рабочей силы для ремонтно-подготовит. работ, частичное финансирование работ и закупки оборудования. Обучение может быть предоставлено ТОО РИФ в рамках других проектов | Арчин поселка, Рыбнадзор, ТОО РИФ, Балканбалык |
| 2.4 | Развитие сельскохозяйственного производства с использование традиционных технологий (бесполивных) на севере поселка | Развитие альтернативных источников доходов для местного населения | · Изучение гидрогеологического состояния почв на наличие подпочвенных пресноводных линз · Обучение местных жителей методам выращивания бахчевых и овощных культур Обеспечение новыми семенами и мелким инвентарем для выращивания | * Предоставление занятости и дополнительных доходов населению поселка *Снабжение овощами и бахчевыми жителей поселка | 120 000 | 24 000 | Предоставление рабочей силы, частично инвентаря, а также организационная поддержка для организации обучения плюс проживание специалистов | Арчин и хякимлик этрапа Туркменбаши, Институт пустынь, животного и растительного мира, сельскохозяйственные консультанты, жители поселка |
| 2.5 | Развитие животноводства в аридных зонах вокруг поселка | Обеспечение доходов населения через развития альтернативной деятельности | · Обучение местного населения основам животноводства, включая содержание и кормление животных, а также основам ветеринарии Обучение местного населения основам устойчивого использования пастбищ | * Увеличение производительности и соот-но доходов от животноводства | 120 000 | 24 000 | Предоставление помещений и проживание для экспертов, содействие в организации мероприятий | Арчин и хякимлик, Сельхоз отдел и вет. отдел хякимлика |
| 2.6 | Развитие туризма в поселке Гызылсув | Предоставление дополнительных доходов населению прибрежной зоны | · Предоставление грантов на организацию проживания туристов в частных домах жителей · Организация разрешений и маркетинга услуг по туризму · Организация контроля за чистотой пляжей и других мест отдыха | * Развитие туризма и доходов населения поселка | 480 000 | 72 000 | Предоставление помещений для размещения туристов, предоставление рабочей силы и часть средств для ремонта. Участие в очистке мест отдыха и контроля за чистотой | Арчин и хякимлик, туристические фирмы из Ашгабата |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 16 776 000 | 1 272 000 |  |  |

# Приложение 2.  Исторические сведения о поселке Гызылсув (аул Красноводский)

  - Из журнала экспедиции капитана 2ого ранга М.И.Войновича об исследовании юго-восточных берегов Каспийского моря (сентябрь 1782 года)

«...несмотря на то (отсутствие лесов, кустарников), разные трухменские поколения имеют тут (Красноводский берег) кочевья свои, и число их кибиток до 2000 простирается, кои питаются единственно скотоводством, и содержат у себя множество лошадей, верблюдов, овец и коз, с коими они в летнее время, по недостатку тут корма, на два и на три дня езды от берега в степь уходят для отыскания лучших мест, а потом под осень опять туда возвращаются.

... От бывшей на Красноводском мысе или полуострове российской крепости, в 16ом году нынешнего (18-го) столетия во время несщастной экспедиции в Хиву князя Бековича заложенной, ныне уже никаких следов там не видно и, по уверению трухменцев, она... потоплена водою...»

  - Записка кавказского наместника о подготовке экспедиции на восточное побережье Каспийского моря и просьбе Кият-хана отменить пошлин на ввоз рыбы в Астрахань (1820)

«Жители говорят, что на Красноводской косе можно разводить огороды, сеять арбузы и дыни и что там хорошо принимаются ивы и ветлы – весьма немалая выгода - и если сие сказание справедливо, то в короткое время Красноводская коса может покрыться рощей...»

  - Из записки Н.Н. Муравьева о туркменах восточного побережья Каспийского моря (1821 г.)

«В северной половине косы видно много солончаков и одно озеро с хорошей солью розового цвета, имеющее около полуверсты в поперечнике; оно составляло прежде некоторую промышленность для обывателей, когда русские суда приходили на их берега за солью, но ныне как сие запрещено, то и озеро остается без употребления и довольствует только малым потребностям обывателей.

По всей Красноводской косе нет ни одной речки, но она имеет в некоторых местах пресную воду в колодцах.  Вода сия преимущественно находиться разных вкусов по западному берегу косы.  При начале её находятся колодцы Сегрешем, издавна взрытые, около них всегда кочевали туркмены, но ныне оставили сие место, опасаясь набегов туркмен... тут засевали даже арбузы и дыни, которые очень хорошо принимались.

На сей оконечности Красноводской косы всегда кочевало до 40 кибиток туркмен разных поколений, которые жили рыбной ловлей.  В конце 1821 г. сие кочевье удалилось и разбрелось по островам Балханского залива, дабы быть в безопасности от нападения...  Вероятно, что на будущий год, когда сей страх пройдет, они снова поселятся и займутся своим старинным промыслом...»

  - Из записки начальника Астрабадской морской станции о туркменах юго-восточного побережья Каспийского моря и их хозяйственной жизни (6 мая 1859 года)

«..7) Красноводский аул расположен на мысе Красноводском в расстоянии 	от берега до двух верст, кибиток в нем до 100; недалеко от места кочевья 	находятся соляные озера, из которых туркмены добываемую ими соль 	меняют на необходимые для жизни припасы жителям Персии и купцам, 	приходящим в киржимах от берегов Гиляна и Мазандерана...»

Источник: Русско-туркменские отношения в XVIII-XIX вв. (до присоединения Туркмении к России), Сборник Архивных Документов, Академия Наук Туркменской ССР, Ашгабат 1963

# Приложение 3.  Проведение исследований по подготовке Плана Действий поселка Гызылсув этрапа Туркменбаши.

План проведения PCA

Время проведения:  17-18 мая 2005 года, 25-26 июня 2005 года

Женщины – 3 группы всего  33 человека

- Историческая линия

- Карта местности

- Галерея проблем

- Интервью

- Причинно-следственная связь

Мужчины – 4 группы  20 человек

- Карта местности

- Интервью

- Историческая линия

- Диаграмма расходов и доходов

- Групповое интервью

- Мозговой штурм

- Диаграмма «Мы можем»

# Приложение 4.  Сводные результаты по проведению исследования в поселке Гызылсув

Отчет № 1.

Сообщество: пос. Кызыл-Су

Метод: «Историческая линия»

Аналитики: группа женщин из 23 человек  в возрасте от 25 до 65 лет.

Обнаружения:

| + | - |
| --- | --- |
| 1703 г. – первые упоминания о поселении на территории села Кызыл-Су. Это был полуостров |  |
| 1936г. |  |
| Создали рыболовецкий колхоз им. Сталина. В колхозе было 8 судов. Цех по производству сетей для ловли рыбы. |  |
| Создали судоремонтный цех, в который приходили ремонтировать корабли из разных прибрежных городов (Астрахани, Махачкалы, Казахстана, Баку). Имели судоподъемник. |  |
| Построили больницу, дет. сад |  |
| 1941-1945г.г. |  |
| На остров переехал из России Ейский завод, выпускал снаряды. |  |
| В рыболовецком колхозе работали женщины, ловили рыбу. (Кулмамедова Халы работала до 1952 года) |  |
| 1958г. |  |
| Порт обязался провести на остров свет, газ, воду. | Прокопали канал, и поселок Кызыл-Су остался на острове. Прекратилась подача электроэнергии. |
| 1961г. |  |
| Построили школу, дет.сад |  |
| 1987г. |  |
| Судоремонтный цех поставил 1 из двух цистерн объемом по 100 куб.м. каждая (на острове 2 цистерны для питьевой воды) | Рыбколхоз закрыли. Суда забрали в Балканбалык |
|  | Прекратилось централизованное водоснабжение. |
| 1997г. |  |
| Жители Кызыл-Су нашли документы, по которым порт обязался провести на остров свет, газ, воду. | Порт отказался выполнять свои обязательства. |
|  | Проблема воды стоит все время, так как вода привозная |
|  | Судоремонтный цех стоит 5 лет: нет двигателя. Есть судоподъемник, но не работает. |

Выводы:

- до 1958г. (год, когда порт прокопал канал и поселок Кызыл-Су оказался на острове)  в поселке была развита инфраструктура, было много рабочих мест за счет таких структур, как Рыбколхоз, Судоремонтный цех, Дом отдыха для детей-туберкулезников и т.д.)

- судоремонтный цех обслуживал суда до распада СССР со всего Каспия (Баку Махачкала)

- на острове отсутствует централизованная подача света, газа, воды.

- на острове имеются 2 источника воды: 1) привозная вода - доставляется на остров танкером в среднем 1 раз в неделю; воду заливают в 2 канистры объемом по 100 куб.м. каждая. Используют для питья. 2) вода из колодцев – используется для технических нужд (стирать, мыть посуду, поить скот).

- до 1987г. на острове было централизованное распределение воды по водопроводу. Водопровод подключался к цистернам с водой, и при помощи насоса вода подавалась по режиму в каждый дом поселка.

- прежде на острове было 4 цистерны для воды (2- построены судоремонтным заводом, 2- рыбколхозом)

- на острове был цех по вязанию сетей, в котором работали женщины. Сейчас цех не функционирует, а рыбаки пользуются покупными сетями (привозят из ОАЭ)

- имеется двухэтажное здание больницы, которая  перестала работать 5 лет назад

Отчет № 2.

Сообщество: пос. Кызыл-Су

Метод: «Галерея проблем»

Аналитики: группа женщин из 4 человек  в возрасте от 35 до 53 лет.

Обнаружения:

Основные проблемы:

- аварийное состояние причала

- хлеб на острове привозной

- нет постоянной подачи электроэнергии

- пассажирское судно «Алмаз» старое (более 40 лет). Судно стояло как списанное 2 года, затем жители Кызыл-Су отремонтировали его силами и за счет сообщества.

- трактор не работает

- сложность с доставкой газа: газ на остров доставляют в баллонах на пристань, а от пристани люди вынуждены сами нести их до дома. (Несколько лет назад был опыт доставки этих баллонов трактором).

- нет вывоза и захоронения мусора.

-  имеющийся судоподъемник не работает.

- катер «скорая помощь», который принадлежит ЦРБ (центральной районной больнице), вышел из строя. Поэтому, чтобы добраться для больницы в городе, нужно искать тех местных жителей, которые на тот момент не вышли в море на своих личных катерах.

- нет бани

- нет централизованной  доставки топлива для отопления в зимнее время (имеется старое хранилище). Не хватает топлива для отопления в зимнее время.

Метод: Интервью.

Интервью Бердыевой Курбанбиби (медик).

В составе сообщества выделяются следующие категории:

Дети (до14 лет) – 187 чел

Дети (14-16) – 56 чел.

Пенсионеры – 40 чел.

Женщины фертильного возраста – 130 чел.

В среднем в каждой семье по 3-4 ребенка.

Наиболее распространенные занятия женщин:

- шитье

- вышивка

- домашняя работа (готовят, стирают, убирают)

- ухаживают за скотом. Почти в половине домов поселка держат скот (верблюды, бараны).

Отчет № 3

Название сообщества: поселок Гызылсув Туркменбашинского этрапа Балканского велаята.

Группа (Аналитики): Аширов Ата (бригадир электромехаников,  Аннаев А. рыбак, Бердыев М. Заместитель арчина.

Название метода: Карта местности, интервью, элементы метода историческая линия.

Обнаружения:

В 1936 году на территории поселков Эсенгулы, Чекишляр, Огурчинский и Гызылсув был создан рыб колхоз. Поселок Гызылсув являлся центром данного объединения, так как на его территории в том же году был основан судоремонтный завод, на котором работало более 200человек. Хозяйство имело 12 – 15 рыболовецких судов. Судоремонтный завод обслуживал также суда других хозяйств, в том числе и суда головного хозяйства того времени Каспрыба. Колхоз просуществовал до 1994года.

Весь этот период колхоз являлся передовым высоко рентабельным хозяйством.

В поселке Гызылсув проживало около 3000 жителей.

В1958 г. был проложен судоходный канал, в результате чего Поселок стал островом.

В1961г. На территории поселка были построены школа десятилетка детский сад на 100мест и больница.

Поселок не газифицирован, газ доставляется в баллонах, и не электрифицирован, энергообеспечение осуществляется от автономных источников (дизели) водообеспечение привозное.

После распада коллективной системы колхоз стал убыточным хозяйством. Судоремонтный завод на сегодня насчитывает 8 человек рабочего персонала. Функции работников сводятся лишь к обслуживанию единственной из 4-х работающей дизельной станции.

В данное время в поселке проживает примерно 650 человек.

В местной школе обучается 127 человек. 18 преподавателей.

Детский сад посещает 75 детей. Персонал 17 человек.

66 человек пенсионеров и инвалидов.

Примерное количество работоспособных 400 человек.

Основным и единственным источником доходов является частный промысел рыбы, в который на разных стадиях (лов, хранение, сбыт) вовлечены почти все жители поселка.

Имеет место охота, но это не является промыслом и носит лишь сезонный и любительский характер.

Внешние наблюдения показывают, что рыбный промысел является высоко доходным занятием. Этому свидетельствует тот факт, что, несмотря на трудные условия жизни, отсутствия работы в поселке, и то, что большинство жителей имеет возможность жить на материке, (имеют квартиры и дома в г. Туркменбаши и м. Аваза) не покидают свои дома и предпочитают жить на острове. На материке найти работу, дающую доход сравнимый с рыбным промыслом возможности нет. Со слов аналитиков, рыба и икра нелегально сбываются на Российские и Азербайджанские суда по ценам, намного превышающим цены на внутреннем рынке.

Из 250 семей проживающих на острове  примерно 70 имеют моторные лодки, часть оснащена дорогостоящими двигателями.

В поселке имеется ряд насущных проблем:

1. Отсутствие регулярной подачи электроэнергии (3 – 4 часа в сутки)

2. Перебои с обеспечением питьевой водой

3. Аварийное состояние причала

4. Перебои с завозом газа

5. Отсутствие работы

Жители видят решение этих проблем во взаимодействии с государственными органами и сотрудничестве с международными организациями. Но опасения жителей вызывает тот факт, что деятельность на улучшение инфраструктуры села и создания альтернативных источников дохода: народный промысел, восстановление ранее действующего на территории острова республиканского детского санатория для детей больных туберкулезом, организация водного туризма, может привлечь внимание к рыбному промыслу и лишению их лицензий.

Отчет № 4

Название сообщества: поселок Гызылсув этрапа Туркменбаши Балканского велаята.

Группа: Семья Аннаева Егенмаммета: Егенмамет Аннаев, Сапаргуль Аннаева - жена

Место проведения: дом Егенмамета Аннаева, поселок Гызылсув этрапа Туркменбаши.

Аналитики: 1 человек

Название метода: Групповое интервью.

Использованные материалы: ручка, блокнот, бумага.

Процесс: Фасилитатор предложила аналитикам рассказать о ситуации в поселке  с рыболовством, с социальной жизни и связанных с ним проблемах, с которыми сталкиваются жители поселка.

Обнаружения:

- Егенмамет стал инициатором и организатором строительства мечети в поселке за собственный счет, но на данное время по причине отсутствия средств строительство прекратилось, и здание мечети осталось недостроенным;

- Егенмамет имеет свое рыбацкое судно, и на нем работают около десятка рыбаков;

- Жена Егенмамета работала в рыбацком колхозе Гызылсув на должности главного бухгалтера (имеет средне-специальное образование по специальности бухгалтер);

- Егенмамет - младший брат Анна Аннаева (местное прозвище Чопра), который в свое время был арчином поселка. Как было выяснено отношения жены Егенмамеда Сапаргуль с Анна Аннаевым плохие (избегают общения);

- Егенмамет выделил несколько семейно-родовых групп (кланов) населения поселка среди которых, группа Аннаевых (Егенмамет), группа Пялвановых-Аннаевых (Реджеп Пялванов, Анна Пялванов), к которым также относится Анна Аннаев (местное прозвище Тилки), группа Ахуна (арчин поселка). Все эти группы в социально-экономических отношения существуют обособленно и не имеют между собой четких дружественных отношений;

- Егенмамедом была сказано, что есть необходимость использования новых подходов по объединению жителей поселка для решения своих проблем;

- Егенгмамедом была выражена нестабильность объема улова влияющая на устойчивость дохода рыбаков;

- Рыбаки рыбу реализовывают в г. Туркменбаши;

- На данное время не существует проблемы с реализацией рыб

- Пик повышения уровня улова приходится на май месяц;

- Одним из приоритетных направлений развития занятости было отмечено развитие туризма (рекреационный и экологический туризм);

Выводы:

- Местное население в основном напрямую зависит от продукции моря;

- Мужская часть населения имеют полную по времени занятость, в отличие от них женщины имеют большую часть свободного времени и больше готовы уделять время решению социальных проблем поселка;

Отчет № 5

Название сообщества: поселок Гызылсув этрапа Туркменбаши Балканского велаята.

Группа: Рыбаки

Аналитики: 4 человек

Название метода: Групповое интервью, диаграмма доходов и расходов

Использованные материалы: ручка, блокнот, бумага.

Процесс: Фасилитатор предложила аналитикам рассказать о ситуации в поселке  с рыболовством, и связанных с ним проблемах.

Обнаружения:

Диаграмма доходов и расходов:

## Доход

Выводы:

- Существуют плавная тенденция снижения уровня объема улова осетровых

- Наивысший пик объема улова частиковых приходится на 2005 год;

- Наименьший объем улова частиковых приходится на 2002-03 года;

- Рыбаки считают, что объем частиковых зависит от уровня реки Этрек;

- Всего в поселке 60-70 лодок;

- Рыбаки за месяц ловят около 100 кг мелкой рыбы;

- Рыбаки считают, что осетровые нерестятся в устье реки Волги и весь объем напрямую зависит от уровня Волги;

- Доход большинства семей поселка напрямую зависит от морепродуктов;

Отчет № 6

Название сообщества: поселок Гызылсув этрапа Туркменбаши Балканского велаята.

Группа: женщины

Аналитики: 9 человек

Название метода: Групповое интервью, мозговой штурм

Обнаружения:

- В результате мозгового штурма были выявлены следующий перечень проблем поселка:

- Плохое состояние причала (аварийное);

- Отсутствие транспорта скорой помощи (медсудно в негодном состоянии);

- 14 людей с медобразованием без работы (в поселковом медпункте работает 1 человек);

- бедственное состояние здания медпункта;

- аварийное состояние клуба;

- отсутствует пекарня;

- недостаточность пассажирского транспорта (судно);

- отсутствует в поселке грузовой транспорт;

- перебои с питьевой водой;

- нет системы доставки и распределения питьевой воды;

- аварийное состояние линий электропередач;

- плохое состояние электрогенератора;

- в поселке нет общественной бани;

- высокая замусоренность поселка;

- плохое санитарно-гигиеническое состояние детского сада поселка;

Выводы:

- проблемы поселка можно группировать по нижеследующим категориям:

- проблема питьевой воды (нехватка, отсутствие системы доставки и распределения);

- проблемы пассажирского и грузового транспорта (аварийное состояние причала, недостаточность пассажирского судна, отсутствие грузового транспорта в поселке);

- Проблемы медицинского обслуживания населения поселка (бедственное состояние медпункта, отсутствие судна скорой помощи  т. д);

- Проблемы с электроэнергией (плохие линии электропередач, старый электрогенератор);

- Проблемы санитарного состояния поселка (замусоренность);

- Проблемы социальных объектов (детсад, клуб, баня);

- Проблемы с обеспечением хлебными изделиям;

Отчет №7

Название сообщества: поселок Гызылсув этрапа Туркменбаши Балканского велаята.

Группа: женщины

Аналитики: 9 человек

Название метода: Диаграмма «Мы можем»

Обнаружения:

| Мы можем сами | Мы можем с помощью | #### Мы не можем |
| --- | --- | --- |
|  | Плохое состояние причала (аварийное) | Отсутствие транспорта скорой помощи (медсудно в негодном состоянии); |
|  | бедственное состояние здания медпункта | 14 людей с медобразованием без работы (в поселковом медпункте работает 1 человек) |
|  | разваливающее состояние клуба | отсутствует пекарня |
|  | отсутствует в поселке грузовой транспорт | недостаточность пассажирского транспорта (судно) |
|  | нет системы доставки и распределения питьевой воды; | перебои с питьевой водой |
|  | высокая замусоренность поселка | аварийное состояние линий электропередач; |
|  | плохое санитарно-гигиеническое состояние детского сада поселка | плохое состояние электрогенератора |
|  |  | в поселке нет общественной бани |

Выводы:

- Этой группе аналитиков была свойственно проблемы связанные с женским бытом, так, например не было сказано о проблемах рыболовства;

- По этой же причине в группу «мы можем сами» не вошла ни одна проблема, предположительно по причине ограниченного участия и недостаточностью ресурсов (рычагов воздействия) женщин в жизни поселка;

- В процессе работы одним из активных аналитиков была завмедпункт - жена арчина Ахуна, поэтому она имела влияние на обсуждение;

- Было выявлено, что часть проблем, в большинстве случаев напрямую связанные с женщинами, могут быть решены, и мобилизация сообществ (в основном женщин) произошло бы намного легче;

Отчет № 8

Название сообщества: поселок Гызылсув этрапа Туркменбаши Балканского велаята.

Группа: женщины

Аналитики: 5 человек

Название метода: Карта местности

Обнаружения:

- Население поселка составляет 602 человека, из них 187 детей, в том числе от 0-1 лет 12, 0-3 лет 53, 285 женщин, в том числе 152 фертильного возраста, беременные 12 (эти данные получены от заведующей медпунктом по учетным документам медпункта);

- Поселок Гызылсув делится 4 участка (оба): участок №1 – Орс-оба (русское село), участок №2 – Туркмен оба (туркменское село), участок №3 – Гайракы оба, участок №4 – Кенар яка (Берег). Эти участки разделены самими жителями в зависимости от географической расположенности. Все эти называния в данное время используются для обозначения мест проживания (адреса). При этом названия образованы от состава жителей и мест расположения, например: Русское село, где преобладало жители русской национальности, хотя на данное время в поселок является этнически однородным (туркмены), аналогично с Туркменским селом, а названия Гайракы оба, что означает одну из сторон света и Кенар яка, означает расположение вблизи моря;

- В поселке имеется всего один причал для суден небольших размеров, который на данный момент имеет аварийное состояние;

- Неподалеку с причалом находятся бочки для пресной воды, которые в среднем еженедельно заполняются водой через водопроводную трубу от причала, и подается с судна. Во время привоза воды все жители набирают ведра и баки водой и доставляют домой сами;

- В поселке имеется единственная среднеобразовательная школа, расположенная к северу от поселка (в Кенар яка);

- На южной стороне (в Орс оба) находится медпункт. Медпункт находится на первом этаже двухэтажного здания, а остальные комнаты не используются. Помещения медпункта находятся в аварийном состоянии и требуют проведения капитального ремонта;

- В поселке имеется 13 колодцев из них 3 в настоящее время дают относительно пресную воду, которая используется частично для питья, а также в бытовых целях и для скота;

- На большой территории находится ныне не действующая судоремонтная база, с вышедшими из строя судоремонтной инфраструктурой;

- На территории поселка находятся такие административные и социальные объекты как, поселковый генгеши, детский сад, ясли сад, дом культуры и коммерческий магазин, а также ныне недействующие объекты как летний клуб, почта, пункт связи, пекарня, поселковая баня, государственный магазин;

- Некоторыми участками поселок имеет высокую замусоренность бытовыми отходами: в южной части (за медпунктом), в западной части (за ясли садом), в юго-восточной части и в Кенар яка (вблизи школы), что в общем составляет примерно 30 процентов территории поселка;

Выводы:

- В поселке имеется определенное количество колодцев разнородные по солености, что позволяет предположить наличие подземных линз пресной воды. В связи с этим необходимо провести гидрогеологическую разведку и составление карт подземных водных линз (проект по питьевой воде);

- Замусоренность поселка высока на краях поселка, а также неподалеку от домов. Основой состав мусора состоит из неорганичных бытовых отходов (бумага, баклажки, металлические и пластиковые материалы). В связи с этим возможно осуществление проектов по управлению отходами (сбор и сортировка мусора);

- В поселке имеются большое количество неиспользуемых зданий, которые можно использовать для многих целей;

Отчет № 9

Название сообщества: поселок Гызылсув этрапа Туркменбаши Балканского велаята.

Группа: женщины

Аналитики: 5 человек

Название метода: Причинно-следственная связь;

Бедственное состояние медпункта

Плохое медицинское обслуживание

Высокий уровень заболеваемости

Сокращение штата

Долгое время не было капремонта

Перешли на хозрасчет

Нет сообщений с материком

Нет гос фин-ния

Удаленность от центра   (нет внимания)

# Приложение 5.  Дерево причинно-следственных связей.

# Приложение 6.  Список группы активистов (лидеров) поселка Гызылсув.

Арчин Бердыев Ахун

Зам. Арчина Бабаев Мухаммед

Дурдыева Айсолтан

Аннаев Егенмамед

Аширов Ата

Бердыева Гурбанбиби

# Приложение 7.  Рабочий график выполнения мероприятий ПД поселка Гызылсув (в хронологической последовательности).

| No. | Название проекта \ мероприятия | Срок проекта, месяцев | Ответственное лицо | 2005 | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1.11 | Ремонт причала | 10 | Аннаева Сапаргуль, Аширов Аширмамед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Внедрение системы доставки топлива | 6 | Аширов А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение электрической энергией поселка Гызылсув | 24 | Бердыев Ахун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Ремонт и восстановление медицинского центра в поселке Гызылсув | 10 | Бердыева Б. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Обеспечение отопления и электроэнергии в детском саду поселка | 10 | Нурыева, Аннаева Сапаргуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечение бесперебойной доставки питьевой воды для жителей села с участием населения | 6 | Бердыев Ахун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Внедрение системы управления распределением водой | 6 | Аширов А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Обеспечение водой жителей села | 12 | Аннаев Анна, Аширов А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Внедрение системы управления твердыми отходами с участием населения | 12 | Бердыева Б. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Организация пункта закупки и переработки рыбы | 12 | Аннаев Е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Организация бесперебойной доставки продуктов и людей | 8 | TBD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Внедрение на пилотной основе (и повсеместно) установок по использованию альтернативных источников энергии | 12 | Бердыев Ахун, Аширов А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация артели по ловле, переработке и продажи рыбной продукции | 20 | Аннаев Е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Открытие мини-ферм по разведению рыбы | 20 | TBD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Развитие сельскохозяйственного производства с использование традиционных технологий (бесполивных) на севере поселка | 12 | TBD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Внедрение системы управления жидкими отходами с участием населения | 12 | Бердыева Б. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Развитие животноводства в аридных зонах вокруг поселка | 12 | Бабаев Мухаммед, Аннаев Дауд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Развитие туризма в поселке Гызылсув | 24 | Аннаев Анна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Открытие пекарни в Гызылсув | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Примечания

Из-за отсутствия климатических станций и измерительного оборудования на Туркменбашинском полуострове, доступны климатически данные до с конца 19 в. до 1961 года.  Поэтому для описания используются данные по городу Туркменбаши, но следует предполагать, что климат полуострова является более мягким и менее агрессивным.

Каспийская Экологическая Программа (КЭП), Комплексное планирование управления трансграничными прибрежными зонами, «Национальный Береговой Профиль», Ашгабат 2000

Каспийская Экологическая Программа (КЭП), Комплексное планирование управления трансграничными прибрежными зонами, «Национальный Береговой Профиль», Ашгабат 2000

Подготовка и реализация проекта открытия частного телефонного пункта проходило при содействии Проекта ТАСИС-IMC Развитие прибрежных сообществ в рамках грантовой программы ТАСИС-РЭЦ ЦА в 2005 году.

Данные о точном населении поселка варьируются из-за постоянной миграции населения между поселком и городом Туркменбаши.  Следующие данные со следующими источниками имеются в наличии:  заместитель арчина (дек. 2003 года) – 621, заместитель арчина (май 2005) – 650, врач поселка (июнь 2005) – 602, местный эксперт (август 2005) – 750.