| Название проекта | Каспийская экологическая программа: Устойчивое управление рыбным хозяйством Каспия |
| --- | --- |
| Номер проекта | EuropeAid/115111/C/SV/Multi |
| Страны | Азербайджан, Казахстан, Российская Федерация, в сотрудничестве ИР Иран |
| Головной офис в Азербайджане Адрес: Тел.: Факс: Электронная почта: Контактное лицо Подпись: | Дом правительства (кабинет 108) Аз 1016 40 Азербайджан, Баку, ул. Узеира Гаджибекова, +99412-4971-785; +99412-4938-003 +99412-4971-786 nwilloughby@caspian.in-baku.com Д-р Ник Уиллоуби |
| Консультант ЕК Название: Адрес: Тел.: Факс: Электронная почта: Контактное лицо Подпись: | «Ланделл Миллз» Великобритания BA14 8HE Троубридж Брэдфорд Роуд Брайер Аш Бизнес Парк +44-1225-763-777 +44-1225-753-678 danil.samoilenko@landell-mills.com Г-н Данил Самойленко, директор проекта ## _____________________________________ |

## Дата отчета		30 сентября 2005 г

## Отчетный период	8 марта  – 30 сентября 2005 г

## Авторы отчета	Ник Уиллоуби

| Мауро ди Вероли |  |  |
| --- | --- | --- |
| _________________________ (Руководитель задания) [имя] | _________________________ [подпись] | ________________ [дата] |

СОДЕРЖАНИЕ

| СОДЕРЖАНИЕ | ЭЛЕМЕНТ ОТЧЕТА | СТР. |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Краткое описание проекта | 1 |
| Раздел 2. | Анализ проекта: март-сентябрь 2005 г Краткое описание мероприятий и событий | 3 |
| Раздел 3. | Прогресс по сравнению с ожидаемыми результатами | 13 |
| Раздел 4. | Прогресс по сравнению с планируемыми мероприятиями | 17 |
| Раздел 5. | Планы на будущее | 19 |
| Приложения | Приложение 1: Основные документы проекта |  |
|  | 1a. Анализ проекта |  |
|  | 1b. Компоненты конкретных мероприятий |  |
|  | 1c. Логическая структура в новой редакции |  |
|  | 1d. Рабочий план в новой редакции |  |
|  | Приложение 2: Национальные семинары по динамике популяций |  |
|  | 2a. Повестка дня |  |
|  | 2b. Участники |  |
|  | Приложение 3: Электронное письмо из России, подтверждающее участие в проекте |  |
|  | Приложение 4: План октябрьского семинара (Иран) |  |
|  | 4a. Планы и проект программы регионального семинара в Рамсаре |  |
|  | 4b. Проект программы заседания РКГ РХ, Тегеран |  |

Список аббревиатур

| АзерНИРХ | Азербайджанский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства |
| --- | --- |
| БСС | Бывший Советский Союз |
| ВФОП | Всемирный фонд охраны природы |
| ГИС | Географические информационные системы |
| ГЭ | Главный экономист Эндрю Палфреман |
| ГЭФ | Глобальный Экологический Фонд |
| ДП | Директор проекта Данил Самойленко |
| ЕБРД | Европейский Банк реконструкции и развития |
| ИИОРХ | Иранская исследовательская организация рыбного хозяйства |
| КаспНИРХ | Российский рыбохозяйственный НИИ в Астрахани |
| КБП | Координационное Бюро проекта |
| КВБ | Комиссия по водным биоресурсам |
| КР СПД | Координатор по реализации Стратегического Плана Действий |
| КЭП | Каспийская Экологическая Программа |
| ЛМЛ | «Ланделл Миллз Лтд.» |
| МСОП | Международный союз охраны природы и природных ресурсов |
| НКБ | Национальное Координационное Бюро |
| НПО | Неправительственная организация |
| ОДУ | Общий допустимый улов |
| ПП | Показатель прогресса |
| ППС | Проект ТАСИС по устойчивому развитию прибрежных сообществ Каспия |
| ПТС (ФАО) | Проект технического сотрудничества (ФАО) |
| ПТС | Программа технического сотрудничества |
| РГ | Руководитель группы Кристофер Мэтьюз |
| РК | Региональные курсы (семинар) |
| РКГ | Региональная консультативная группа (Каспийской Экологической Программы) |
| РКГ-БВВ | Региональная консультативная группа КЭП по биоразнообразию и видам-вселенцам |
| РКГ-РХ | Региональная консультативная группа по рыбному хозяйству |
| РУТВ | Региональный (семинар) по управлению и техническим вопросам |
| РЭУРХ | Региональный эксперт по управлению рыбным хозяйством Эндрю Пейн |
| СИТЕС | Конвенция по международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения |
| СНГ | Содружество Независимых Государств |
| СС | Специалист по снабжению Питер Хардинг |
| ТАСИС | Программа технического содействия ЕС СНГ и Монголии |
| ТД | Технический директор Найджел Пикок |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТКГ | Тематическая консультативная группа (КЭП) |
| ТП | Техническое предложение подрядчика – «Ланделл Миллз» |
| УУРХК | Проект «Устойчивое управление рыбным хозяйством Каспия» (данный проект) |
| ФАО | Продовольственная и сельскохозяйственная программа ООН |
| ЦОРХА | Центр окружающей среды, рыбного хозяйства и аквакультуры |
| ЭИРХ | Эксперт по исследованию рыбного хозяйства Георгий Даскалов |