## PNAL Presentar Presidencia
INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS
RESUMEN ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN
Y CONTROL DE AGUAS DE LASTRE Y SEDIMENTOS GENERADOS POR BUQUES
ID | Componente del Programa | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | Análisis de Participación (Responsables) | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019
[5 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
1 | Estructura de Coordinación del Programa | 1.1 Identificación de la Institución Líder | 1.1.1 Envío de Comunicación a OMI | INEA - Oficina de Asuntos Acuáticos Internacionales | bar: 2008 T1 to 2008 T2
|  | 1.2 Designación del NFP y el NPC | 1.2.1 Envío de comunicación a OMI | INEA - Oficina de Asuntos Acuáticos Internacionales | bar: 2008 T1 to 2008 T2
|  | 1.3 Conformación del NTF (GAT) | 1.3.1 Solicitud de designación oficial | INEA - Presidencia | bar: 2008 T1 to 2008 T4
|  |  | 1.3.2 Inventario de instituciones | INEA - GSIN | bar: 2008 T1 to 2008 T3
|  |  | 1.3.3 Elaboración de guía de funcionamiento y estructura del GAT | INEA- GSIN - GAT | bar: 2008 T1 to 2008 T2
|  |  | 1.3.4 Comunicar a OMI la conformación | INEA - Oficina de Asuntos Acuáticos Internacionales | bar: 2008 T1 to 2008 T3
|  |  | 1.3.5 Reunión con coordinadores Global y Regional presentación del GAT | INEA | bar: 2008 T1 to 2008 T3
|  | 1.4 Desarrollo de un programa nacional | 1.4.1 Realizar diagnóstico de realidad gestión de lastre por áreas. | INEA-GAT | bar: 2008 T3 to 2008 T4
1.4.2 Realizar borrador de Programa Nacional por etapas bajo la metodología de Marco Lógico. Donde se revelen las estrategias a ejecutar por resultados. | bar: 2008 T3 to 2008 T4
1.4.3 Establecer un cronograma de trabajo para el programa | bar: 2008 T3 to 2008 T4
1.4.4 Revisar borrador del Programa con GAT regionales y CPMM. | bar: 2008 T4
|  |  | 1.4.5 Presentación del Programa | INEA | bar: 2008 T4 to 2009 T1
|  | 1.5 Reuniones de Coordinación | 1.5.1 Solicitar al Coordinador Regional del Programa Goloballast Partenership (CRO) fecha y sede de las reuniones Regionales a fin de realizar la logística para la participación del país. | INEA - Oficina de Asuntos Acuáticos Internacionales | bar: 2008 T4 to 2009 T1; 2010 T1; 2011 T1; 2012 T1; 2013 T1; 2014 T1; 2015 T1; 2016 T1; 2017 T1; 2018 T1; 2019 T1
|  |  | 1.5.2 Reuniones bimensuales del Grupo de Apoyo Técnico al Programa. | INEA
2 | Capacidad Institucional | 2.1 Identificación de Instituciones Nacionales que proveen capacitación en el área marítima | 2.1.1 Inventario de Instituciones con competencia en capacitación en el área, por región. | INEA-GAT | bar: 2008 T3 to 2008 T4
2.1.2 Proponer revisión y adaptación de los pensums de estudio ante los entes correspondientes. | bar: 2008 T4
2.1.3 Proponer especializaciones, diplomados en materia de Gestión de Aguas de Lastre y Especies Invasoras. | bar: 2008 T4
2.1.4 Elaboración de encuentro con profesionales que capaciten instituciones a fin aporten ideas al Programa Nacional. | bar: 2009 T1
|  | 2.2 Desarrollo de lista de expertos nacionales | 2.2.1 Lista de tesis realizadas en el tema. | INEA-GAT | bar: 2009 T1
|  |  | 2.2.2 Base de datos de profesionales en ciencias e ingeniería marina con sus respectivas áreas de acción. | GAT - MPPA | bar: 2009 T3 to 2009 T4
|  |  | 2.2.3 Informar a expertos respecto al programa | INEA | bar: 2009 T1 to 2009 T2
|  | 2.3 Participación en Programas Regionales de Capacitación | 2.3.1 Listar los temas de interés para la capacitación de personal. | INEA | bar: 2009 T1
|  |  | 2.3.2 Identificar las poblaciones que deben ser capacitadas. | INEA | bar: 2009 T1
|  | 2.4 Traducción de material a lenguaje nacional | 2.4.1 Enumerar el material que debe ser traducido del inglés al español. | GAT - Mesa de Divulgación | bar: 2008 T3 to 2008 T4
|  |  | 2.4.2 Divulgar el material traducido | GAT - Mesa de Divulgación | bar: 2009 T2 to 2019 T4
|  |  | 2.4.3 Comunicar a la OMI cada traducción realizada | INEA - Oficina de Asuntos Acuáticos Internacionales | bar: 2009 T4 to 2010 T1
|  | 2.5 Capacitación Nacional empleando material Globallast | 2.5.1 Identificar los organismos que se encargarán de la multiplicación de los conocimientos de los talleres de capacitación regional. | GAT - Mesa de Divulgación | bar: 2010 T1
|  |  | 2.5.2 Diseñar un plan de acción para la ejecución de los talleres del aspecto considerando un análisis de participación. | GAT - Mesa de Divulgación | bar: 2010 T1 to 2010 T2
3 | Evaluación Rápida | 3.1 Identificar y mapear los ambientes mas sensibles | 3.1.1 Solicitar al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA), Petróleos de Venezuela (PDVSA), Armada, y otros que se consideren, los mapas que contengan áreas acuáticas ambientalmente sensibles, figuras de conservación, tipos de ecosistemas, etc. | INEA - MPPA | bar: 2012 T1 to 2013 T1
|  |  | 3.1.2 Identificar con las universidades que investigan en el área marítima, las posibles especies identificadas en procesos de bioinvasión. Realizar esta solicitud a expertos del área. | GAT | bar: 2008 T3 to 2008 T4
|  | 3.2 Colectar información relacionada al tráfico marítimo por puertos | 3.2.1 Diseñar planilla para colectar información de manera práctica y sencilla por vía electrónica. | INEA - GAT | bar: 2012 T2 to 2013 T2
|  |  | 3.2.2 Solicitar a tráfico marítimo la data correspondiente a los últimos 5 años y la actualización trimestral de la misma. | INEA
|  | 3.3 Colectar información del agua de lastre usando los formatos de la OMI | 3.3.1 Solicitar a todas las capitanías de puerto la planilla de aguas de lastre. | INEA - GSIN
3.3.2 Generar un mecanismo digitalizado para la recolección de la información de las planillas de agua de lastre | bar: 2012 T3 to 2013 T2
|  |  | 3.3.3 Generar talleres de capacitación para el llenado de planillas de aguas de lastre. | INEA - CPMM | bar: 2013 T4; 2014 T4; 2015 T4; 2016 T4; 2017 T4; 2018 T4; 2019 T4
|  |  | 3.3.7 Analizar la data para cuantificar el lastre por año, mes, puerto deslastrado, etc. | INEA | bar: 2013 T4; 2014 T4; 2015 T4; 2016 T4; 2017 T4; 2018 T4; 2019 T4
|  |  | 3.3.8 Diseño de un Módulo para el llenado de Planillas Electrónicas de Agua de Lastre en el Sistema de Información de los Espacios Acuáticos (SINEA) | INEA | bar: 2012 T3 to 2013 T2
|  |  | 3.3.9 Ejecución del Módulo en el SINEA | INEA - GSIN | bar: 2013 T4
|  | 3.4 Revisión de políticas nacionales y regulaciones relativas que incluyan obligaciones bajo otros convenios internacionales. | 3.4.1 Identificar los instrumentos legales a revisar. | GAT- Mesa Legal | bar: 2008 T3 to 2008 T4
|  |  | 3.4.3 Hacer informe final de revisión de material | GAT- Mesa Legal | bar: 2008 T4
|  | 3.5 Revisar las implicaciones de ratificar el Convenio Internacional BWM / CONF 36 | 3.5.1 Redactar documento estableciendo la postura del GAT al respecto. | GAT- Mesa Legal | bar: 2009 T1 to 2009 T2
|  | 3.6 Evaluación rápida respecto a las capacidades nacionales en materia tecnológica portuaria y naval. | 3.6.1 Solicitar presentación o informe a la industria naval venezolana y al Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, respecto a los proyectos destinados al desarrollo en materia de tecnología en la industria de la construcción naval. | INEA - CPMM Ingeniería Naval | bar: 2008 T4
4 | Evaluaciones Económicas | 4.1 Evaluación de la carga económica y puesta en práctica de Globallast. | 4.1.1 Solicitar asesoria con planificadores, administradores y consultores de la Oficina de Planificación y Presupuesto respecto a las metodologías empleadas para abordar este aspecto. | INEA - Oficina de Planificación y Presupuesto | bar: 2008 T2 to 2008 T4
|  |  | 4.1.2 Diseñar formato para registrar gastos e inversiones en el proyecto. | INEA - GSIN | bar: 2009 T1 to 2009 T2
|  | 4.2 Identificar mecanismos para la sostenibilidad financiera a largo plazo. | 4.2.1 Hacer lista de estrategias por medio de las cuales se puedan financiar las actividades del programa. | GAT | bar: 2008 T3 to 2009 T1
5 | Normativa Legal Nacional | 5.1 Participación en talleres de entrenamiento en el aspecto legal | 5.5.1 Solicitar al Coordinador Regional del Programa Goloballast Partenership (CRO) información al respecto . | INEA - Oficina de Asuntos Acuáticos Internacionales | bar: 2008 T3 to 2009 T1; 2010 T1; 2011 T1; 2012 T1; 2013 T1; 2014 T1; 2015 T1; 2016 T1; 2017 T1; 2018 T1; 2019 T1
|  |  | 5.5.2 Preparar delegación para participación. | INEA - CPMM | bar: 2008 T4 to 2009 T1; 2010 T1; 2011 T1; 2012 T1; 2013 T1; 2014 T1; 2015 T1; 2016 T1; 2017 T1; 2018 T1; 2019 T1
|  | 5.2 Desarrollo de una legislación nacional | 5.2.1 Enumerar alternativas legales provisionales que permitan ejecutar Programa Nacional de aguas de lastre. | GAT - Mesa Legal | bar: 2008 T4 to 2009 T2
|  |  | 5.2.2 Diseñar alternativa legal que permite desarrollar el Programa Nacional Aguas de Lastre (Elaboración de una Proveidencia Administrativa relativa a las inspecciones a bordo de los buques y toma de muestras de agua de lastre para verificar la correcta gestión de las mismas). | GAT - Mesa Legal | bar: 2012 T1 to 2012 T4
|  |  | 5.2.3 Hacer revisión de instrumentos legales internacionales (Convenio BWM, Convenio Diversidad Biológica, Cartagena, otros) a fin de identificar basamentos para normar la descarga de lastre en la región así como la conveniencia de firmar el convenio BWM/ | GAT - Mesa Legal - CPMM (Consultoría Jurídica) | bar: 2008 T2 to 2009 T1
|  |  | 5.2.4 Evaluar si es necesario el desarrollo de una ley general de aguas de lastre. En caso de ser afirmativa proponer un proyecto de ley. | GAT - Mesa Lega - CPMM Consultoría Jurídica | bar: 2012 T4 to 2013 T4
6 | Capacidad de desarrollo de especialidades. (Specialist Capacity Building) | 6.1 Habilidad de los institutos de entrenamiento para dictar un curso modelo OMI en Gestión de Aguas de Lastre. | 6.1.1 Enumerar los institutos marítimos que puedan capacitar expertos en materia de BWM. | GAT | bar: 2009 T1
|  |  | 6.1.2 Hacer lista de expertos que se formarán para luego difundir el curso modelo OMI dentro de las instituciones del punto 6.1.1 | GAT | bar: 2009 T1
|  |  | 6.1.3 Solicitar al Coordinador Regional del Programa Goloballast Partenership (CRO) información respecto a estos cursos | INEA - Oficina de Asuntos Acuáticos Internacionales | bar: 2010 T1; 2011 T1; 2012 T1; 2013 T1; 2014 T1; 2015 T1; 2016 T1; 2017 T1; 2018 T1; 2019 T1
|  |  | 6.1.4 Ejecutar la actividad de capacitación de expertos | INEA - Oficina de Asuntos Acuáticos Internacionales | bar: 2010 T1; 2011 T1; 2012 T1; 2013 T1; 2014 T1; 2015 T1; 2016 T1; 2017 T1; 2018 T1; 2019 T1
7 | Sistemas de Seguimiento y aplicación del Cumplimiento (CME) | 7.1 Participación en Talleres de entrenamiento de Sistemas de Seguimiento y Aplicación del Cumplimiento (CME) | 7.1.1 Solicitar al Coordinador Regional del Programa Goloballast Partenership (CRO) información al respecto . | INEA - Oficina de Asuntos Acuáticos Internacionales | bar: 2009 T1; 2010 T1; 2011 T1; 2012 T1; 2013 T1; 2014 T1; 2015 T1; 2016 T1; 2017 T1; 2018 T1; 2019 T1
|  |  | 7.1.2 Preparar delegación para participación. | INEA - CPMM | bar: 2009 T1; 2010 T1; 2011 T1; 2012 T1; 2013 T1; 2014 T1; 2015 T1; 2016 T1; 2017 T1; 2018 T1; 2019 T1
|  | 7.2 Desarrollo e implementación del Sistemas de Seguimiento y Aplicación del Cumplimiento (CME) en una base piloto | 7.2.1 Diseñar un sistema de implementación y cumplimiento con su respectivo análisis de participación y mecanismos de verificación. | INEA - CPMM | bar: 2014 T4 to 2015 T3
|  |  | 7.2.2 Evaluación del Sistemas de Seguimiento y Aplicación del Cumplimiento (CME) por parte de los entes involucrados en el mismo. | INEA | bar: 2015 T4
|  |  | 7.2.3 Implementación piloto del Sistemas de Seguimiento y Aplicación del Cumplimiento (CME). | INEA | bar: 2016 T1 to 2016 T2
|  | 7.3 Asistir - apoyar la revisión global de los Sistemas de Seguimiento y Aplicación del Cumplimiento (CME) | 7.3.1 Enumerar los aspectos fundamentales que ameritan constante revisión y reestructuración en los Sistemas de Seguimiento y Aplicación del Cumplimiento (CME). | INEA - CPMM | bar: 2016 T2 to 2016 T3
|  |  | 7.3.2 Solicitar información al Coordinador Regional del Programa Goloballast Partenership (CRO) respecto metodología para la revisión de los Sistemas de Seguimiento y Aplicación del Cumplimiento (CME). | INEA - Oficina de Asuntos Acuáticos Internacionales | bar: 2015 T2 to 2016 T1
8 | Línea Base Biológica y Monitoreo Biológico | 8.1 Participación en entrenamientos regionales respecto a la línea base biológica en puertos | 8.1.1 Solicitar al Coordinador Regional del Programa Goloballast Partenership (CRO) información al respecto . | INEA - Oficina de Asuntos Acuáticos Internacionales | bar: 2009 T1; 2010 T1; 2011 T1; 2012 T1; 2013 T1; 2014 T1; 2015 T1; 2016 T1; 2017 T1; 2018 T1; 2019 T1
|  |  | 8.1.2 Preparar delegación para participación. | INEA - CPMM | bar: 2009 T1; 2010 T1; 2011 T1; 2012 T1; 2013 T1; 2014 T1; 2015 T1; 2016 T1; 2017 T1; 2018 T1; 2019 T1
|  | 8.2 Desarrollo de una lista de expertos en taxonomía | 8.2.1. Desarrollar lista de expertos. | INEA - MPPA | bar: 2008 T4 to 2009 T1
|  | 8.3 Entrenamiento de los taxonomistas locales en herramientas generales y metodologías para la detección y análisis de especies exóticas invasoras | 8.3.1 Solicitar al Coordinador Regional del Programa Goloballast Partenership (CRO) información al respecto . ¿Existen talleres o seminarios regionales destinados a este fin? | INEA - Oficina de Asuntos Acuáticos Internacionales | bar: 2009 T1; 2010 T1; 2011 T1; 2012 T1; 2013 T1; 2014 T1; 2015 T1; 2016 T1; 2017 T1; 2018 T1; 2019 T1
|  |  | 8.3.2 Reunir a los expertos de manera de discutir metodologías de detección de especies exóticas adaptables al sistema portuario. | GAT - Mesa de Divulgación | bar: 2009 T1 to 2009 T2
|  | 8.4 Conducir exámenes en puertos en algunos puertos seleccionados | 8.4.1 Diseñar un programa evaluación biológica a ser aplicado como prueba piloto en puertos seleccionados. Dentro de ello elaborar y discutir los protocolos de metodologías para el levantamiento o ensayos de la Línea Base Biológica, entre otros aspectos. | MPPA | bar: 2009 T2 to 2010 T1
|  |  | 8.4.2 Seleccionar puertos a ser aplicado prueba piloto con un criterio cuantitativo en cuanto a la cantidad de lastre que ingresa y el tráfico marítimo existente. | MPPA | bar: 2009 T2 to 2010 T1
|  | 8.5 Compilar la información de línea base biológica y darle entrada en un Sistema de Información Electrónico. | 8.5.1 Desarrollar Proyecto de Base de Datos electrónica con información de especies marinas nativas, criptogénicas, exóticas etc. Esta debe ser evaluada por GAT- INEA a fin de que cumpla con los requerimientos del Gloaballlast | GAT - MPPA | bar: 2012 T3 to 2013 T2
|  | 8.6 Análisis de riesgo a bioinvasiones por ruta marítima u otro que se considere. | 8.6.1 Seleccionar el factor de riesgo que se empleará. | GAT | bar: 2008 T4 to 2009 T1
|  |  | 8.6.2 Desarrollo de análisis de riesgo. | GAT | bar: 2009 T2 to 2010 T2
|  | 8.7 Desarrollar un sistema de monitoreo biológico | 8.7.1 Realizar un proyecto para un sistema de monitoreo biológico. Definir estrategia de financiamiento. | GAT- INEA CPMM | bar: 2009 T3 to 2009 T4
8.7.2 Ejecutar prueba piloto de sistema de monitoreo biológico. | bar: 2010 T3 to 2012 T3
9 | Sistema Electrónico de Información Marina | 9.1 Participación en el Entrenamiento De Base de Datos para el Perfil del País | 9.1.1 Solicitar información CRO al respecto. | INEA - Oficina de Asuntos Acuáticos Internacionales | bar: 2008 T3 to 2008 T4; 2010 T1; 2011 T1; 2012 T1; 2013 T1; 2014 T1; 2015 T1; 2016 T1; 2017 T1; 2018 T1; 2019 T1
|  |  | 9.1.2 Realizar campaña divulgativa dentro de los entes del sector respecto a la base de datos de especie exóticas uso y administrador. | GAT - Mesa de Divulgación | bar: 2012 T3 to 2019 T4
|  | 9.2 Desarrollo de la Base de Datos perfil del País. | 9.2.1 Divulgar esta informacion. | INEA-Asociación Globallast | bar: 2012 T3 to 2019 T4
|  | 9.3 Lanzamiento del sitio Web Nacional con link al sitio web del Globallast | 9.3.1 Seleccionar las ventanas que se desea se visualicen en la pag. Web | GAT - Mesa de Divulgación | bar: 2008 T3 to 2008 T4
|  |  | 9.3.2 Enumerar responsables de alimentar información de la pag. | GAT - Mesa de Divulgación | bar: 2008 T3 to 2009 T2
10 | Divulgación | 10.1 Desarrollo de póster y otras herramientas para la divulgación | 10.1.1 Enumerar material impreso a diseñar y tipo (póster, tríptico dípticos, etc.) junto con responsables de impresión. | GAT - INEA - CPMM | bar: 2008 T3 to 2008 T4
|  |  | 10.1.2 Impresión de material divulgativo bimensual o anual para la actualización del mismo. | GAT - INEA | bar: 2009 T1; 2010 T1; 2011 T1; 2012 T1; 2013 T1; 2014 T1; 2015 T1; 2016 T1; 2017 T1; 2018 T1; 2019 T1
|  |  | 10.1.3 Diseño y ejecución del Plan de divulgación del Programa (Seminarios, talleres, charlas, etc.) | GAT - INEA | bar: 2009 T1; 2010 T1; 2011 T1; 2012 T1; 2013 T1; 2014 T1; 2015 T1; 2016 T1; 2017 T1; 2018 T1; 2019 T1
|  | 10.2 Difusión del documental "Invasores del Mar" de la IMO-BBC por canales nacionales | 10.2.1 Traducción del video. | INEA | bar: 2008 T2 to 2008 T3
|  |  | 10.2.2 Difundir en las empresas del Sector y al público en general. | GAT - INEA - CPMM | bar: 2012 T1 to 2019 T4
|  | 10.3 Diseño y difusión de video nacional. | 10.3.1 Estructurar lo que se desea ver en el video. | GAT | bar: 2014 T1 to 2014 T2
|  |  | 10.3.2 Realizar asociación globallast para la grabación del video. | GAT - INEA - CPMM | bar: 2014 T2 to 2014 T4
|  |  | 10.3.3 Realizar gestión para la transmisión televisiva del mismo. | INEA | bar: 2015 T1 to 2015 T2
|  |  | 10.3.4 Difundir en las empresas del Sector, universidades, instituciones educativas, otros. | GAT - INEA - CPMM | bar: 2015 T1 to 2015 T2
11 | Desarrollo de un Sistema de alerta Temprana | 11.1 Compilación de información a recogerse en el sistema. | 11.1.1 Tener lista la base de datos de especies exóticas, análisis de riesgo, data de tráfico marítimo organizada, | GAT | bar: 2013 T3 to 2014 T1
|  |  | 11.1.2 Organizar en una base de datos amigable la información correspondiente al tráfico marítimo, fluvial y lacustre en la nación. | INEA | bar: 2014 T1 to 2014 T3
|  | 11.2 Desarrollo del sistema de alerta temprana electrónico. | 11.2.1 Diseñar un instrumento digital que permita visualizar la data correspondiente al punto 11.1 y que sea capaz de arrojar alguna señal de alerta que active otros mecanismos | Asociación Globallast | bar: 2014 T1 to 2014 T3
|  |  | 11.2.2 Generar las capacidades e implantación del sistema de alerta temprano a nivel de puertos o capitanías según se desarrolle | Asociación Globallast | bar: 2014 T1 to 2014 T2
INEA: Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos |  |  | NTF: National Task Force. - GAT: Grupo de Apoyo Técnico al Programa | NBWMS: Estrategia Nacional para la Gestión de Aguas de Lastre | 2009 T2: CPMM: Comité de Protección al Medio Marino - INEA
NFP: National Focal Point |  |  | BWM: Ballast Water Magnanment. Gestión de aguas de lastre | PDVSA: Petróleos de Venezuela | 2009 T2: MPPA: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
NPC: National Point Coordinator |  |  | CME: Seguimiento y aplicación del cumplimiento | INEA: Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (Autoridad Acuática) | 2009 T2: MPPRE: Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores
CRO: Coordinador Regional |  |  | OMI: Organización Marítima Internacional | GSIN: Gerencia de Seguridad Integral | 2009 T2: BWM/CONF 36: Convenio Internacional para la Gestión y Control de Aguas de Lastre y Sedimentos Generados por Buques